**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.12.2023 |  | № | 300 |
| пгт Подосиновец | | | |

**Об утверждении муниципальной программы Подосиновского района Кировской области**

**«Укрепление общественного здоровья населения**

**Подосиновского района»**

В соответствии с постановлением Администрации Подосиновского района Кировской области от 11.09.2013 № 192 «Об утверждении муниципальных программ Подосиновского района» и постановлением Администрации Подосиновского района Кировской области от 02.08.2013 № 166 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Подосиновского района», в целях реализации на территории Подосиновского района федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в состав национального проекта «Демография», Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Подосиновского района Кировской области «Укрепление общественного здоровья населения Подосиновского района». Прилагается.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Подосиновского района и размещению на официальном сайте Администрации Подосиновского района.

Глава Подосиновского района Д.В. Копосов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Подосиновского района

от 26.12.2023 № 300

**Муниципальная программа Подосиновского района**

**Кировской области «Укрепление общественного здоровья населения Подосиновского района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Подосиновского района Кировской области** **«Укрепление общественного здоровья населения**

**Подосиновского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика программы (субъекта бюджетного планирования) | Администрация Подосиновского района |
| Ответственный  исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры Администрации Подосиновского района |
| Соисполнители муниципальной программы | - КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова» (по согласованию);  - ОП «Подосиновское» МО МВД России «Лузский» (по согласованию);  - КОГАУСО «Межрайонный КСЦОН в Подосиновском районе» (по согласованию);  - управление образования Администрации Подосиновского района;  - учреждения культуры Подосиновского района;  - учреждения образования Подосиновского района;  - МКУ ДО СШ пгт Подосиновец Подосиновского района Кировской области;  - МКУ ФОК с. Яхреньга Подосиновского района Кировской области;  - Администрации городских и сельских поселений Подосиновского района (по согласованию);  - организации, предприятия Подосиновского района;  - СМИ (Газета «Знамя»); |
| Наименование  Подпрограммы | нет |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | Мотивация населения к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.  Создание условий для укрепления здоровья населения Подосиновского района  Формирование условий и возможностей, стимулирующих граждан к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге должно привести к улучшению состояния здоровья населения и увеличению ожидаемой продолжительности жизни. |
| Задачи муниципальной  программы | - профилактика заболеваний, путём проведения регулярных медицинских осмотров, включая диспансеризацию и профилактические осмотры;  - профилактика асоциальных явлений (алкоголизм, табакокурение, токсикомания, наркомания), создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;  **-** обеспечение эффективного взаимодействия между субъектами сферы физической культуры и спорта по созданию условий для занятий физической культурой и спортом;  - формирование навыков здорового образа жизни и устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом;  - формирование оптимального двигательного режима и правильного режима питания и мотивации к ним;  - проведение информационно-пропагандистской кампании и организационно-методических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;  - повышение устойчивости организма к вредному воздействию окружающей среды, стрессам, развитие с раннего детства здоровых привычек и навыков, умения справляться с собственными эмоциями. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - уровень смертности населения на 1000 человек;  - уровень смертности населения трудоспособного возраста, на 1000 населения;  - охват населения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %;  - уровень заболеваемости алкоголизмом, на 100 тысяч населения;  - уровень заболеваемости наркоманией, на 100 тысяч населения;  - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %;  ~~-~~ первичная заболеваемость ожирением на 100 тысяч населения;  - количество граждан, обратившихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, человек. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы  2024 – 2030 годы  Разбивка на этапы не предполагается |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансовое обеспечение программы не требует дополнительных средств, так как осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнителями муниципальной программы в других муниципальных программах Подосиновского района |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов к 2030 году:  - снижение уровня смертности населения с 22,1 до 15,1 на 1000 населения;  - снижение уровня смертности населения трудоспособного возраста с 10,6 до 9,2 на 1000 населения;  - увеличение охвата взрослого населения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, с 40,2% до 70%;  - уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения с 314,6 до 100,0;  - уменьшение заболеваемости наркоманией на 100 тысяч населения с 8,3 до 7,5;  - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 70%;  - первичная заболеваемость ожирением с 447,1 до 433,0 на 100 тысяч населения;  - количество граждан, обратившихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, с 4614 до 5500 человек. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.**

Охрана здоровья населения Российской Федерации является одним из основных направлений социальной политики государства и нацелена на улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни и сокращение уровня смертности населения.

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.

* 1. Географическая характеристика Подосиновского района.

Подосиновский район Кировской области расположен на северо-западе Кировской области в 300 км от областного центра. Территория 426484 га. Подосиновский район Кировской области административно разделен на 3 городских и 3 сельских поселения.

На территории района расположено 157 населенных пунктов, из них 3 поселка городского типа, 5 поселков, 7 сел, 142 деревни.

1.2. Демографические характеристики.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области среднегодовая численность постоянного населения Подосиновского района за 2022 год составила 11649 человек (женщины – 6146 человека, мужчины – 5503 человека), в том числе городского населения – 9031 человек (женщины – 4781 человек, мужчины – 4250 человека), сельского населения – 2618 человек (женщины – 1365 человека, мужчины –1253 человека).

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | 2021 | 2022 | 2023  оценка |
| Рождаемость на 1000 населения | 5,9 | 5,9 | 5,8 |
| Смертность на 1000 населения | 28,3 | 23,1 | 19,9 |
| Естественный прирост на 1000 населения | -22,4 | -17,2 | -14,0 |

Численность населения трудоспособного возраста на 01.01.2023 составляет 5398 человека, старше трудоспособного возраста – 4407 человек, моложе трудоспособного возраста – 1685 человек.

Сохраняется тенденция снижения численности населения:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023  оценка |
| Все население | человек | 12454 | 11649 | 11327 |
| Городское население | человек | 9629 | 9031 | 8781 |
| Сельское население | человек | 2825 | 2618 | 2546 |

Демографическая ситуация в районе остается неблагоприятной, что объясняется естественной и миграционной убылью населения.

1.3.Заболеваемость и смертность от неинфекционных заболеваний.

Показатель распространенности всех болезней среди населения Подосиновского района за 2022 год составил 2177,0 на 1000 населения (в 2021 –2264,2), из них среди взрослого населения **–** 1878,7 на 1000 населения (в 2021 – 1815,5), среди подростков –5592,3 на 1000 населения (в 2021 – 4989,6), среди детей – 4059,5 на 1000 населения (в 2021 –3839,2).

Показатель распространенности болезней системы кровообращения среди взрослого населения в 2022 году составил 457,1 на 1000 населения (в 2021 – 365,8), болезней органов дыхания **-** 361,1 на 1000 населения (в 2021 –409,4), сахарным диабетом **–** 68,8 на 1000 населения (в 2021 – 63,3).

Показатель распространенности травм и отравлений среди взрослого населения в 2022 году составил 86,7 на 1000 человек (в 2021 – 87,0).

Показатель распространенности болезней среди населения старше трудоспособного возраста в 2022 году составил 2094,9 на 1000 человек (в 2021 – 1897,7).

Показатель первичной заболеваемости населения в 2022 году составил 1293,4 на 1000 населения (в 2021 – 1250,2), из них среди взрослого населения **–** 900,7 на 1000 населения (в 2021 – 869,9), среди подростков **–** 3571,4 на 1000 населения (в 2021 – 3062,3), среди детей **–** 3315,9 на 1000 населения (в 2021 – 3181,8).

Показатель заболеваемости за 2022 год онкологическими заболеваниями составил 6,5 на 1000 населения (в 2021 – 5,8), смертности **–** 2,7 на 1000 населения (в 2021 – 2,8), распространенности **–** 43,8 на 1000 населения (в 2021 – 40,7). Одногодичная летальность от онкозаболеваний в 2022 году составила 16,7% запущенность **–** 29,5%, активная выявляемость **–** 12,8%.

Уровень заболеваемости алкоголизмом на 100 тыс. населения в 2022 году составил 314,6; уровень заболеваемости наркоманией на 100 тысяч населения в 2022 году составил 8,3.

Смертность населения Подосиновского района в 2022 году составила 22,1 на 1000 населения (в 2021 **–** 27,7). Смертность населения в трудоспособном возрасте за 2022 год составила 10,6 (в 2021 **–** 10,8).

Уровень первичной заболеваемости ожирением на 100 тысяч населения в 2022 составил 447,1.

Количество граждан, обратившихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни за 2022 год составило 4614 человек (в 2021 – 2800 человек).

1.4. Ресурсы в области охраны здоровья.

Система здравоохранения в Подосиновском районе представлена Кировским областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова» (КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ имени Н.В. Отрокова») в состав которой также входят: 3 поликлиники на 560 посещений, 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Число коек в круглосуточных стационарах – 67, количество мест дневных стационаров – 30.

В КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ имени Н.В. Отрокова» имеются следующие ресурсы:

* 3 отделения в пгт Подосиновец, пгт Демьяново, пгт Пинюг
* 2 рентгенологических и флюорографических кабинета;
* 2 кабинета электрокардиографии (ЭКГ);
* 2 кабинета ультразвукового исследования (УЗИ внутренних органов);
* кабинет эндоскопического обследования (ФГДС);
* 2 физиотерапевтических кабинета.

Обеспеченность населения врачами в 2022 году составила 22,0 на 10 тыс. населения (2021 **–** 20,3), средним медицинским персоналом **–** 88,0 на 10 тыс. населения (2021 **–** 87,5).

Укомплектованность врачебных должностей составляет 87,4% (2021 г – 85,8), средним медперсоналом – 91,3% (2021г – 93,8%).

Число обращений за медицинской помощью в амбулаторных условиях в 2022 году составило 7,1 на 1 жителя (2021 **–** 6,9), из них по заболеванию **–** 3,3 на 1 жителя (2021 **–** 3,2), с профилактической целью **–** 3,8 на 1 жителя (2021 **–** 3,7).

Доля обращений по заболеванию составила в 2022 году 47,2%, (2021 – 47,0), с профилактической целью **–** 52,8% (2021 – 53,0%).

Актуальность этой программы очевидна, потому что 60% всех влияний на здоровье человека, на продолжительность его жизни – это его образ жизни. Состояние здоровья – это важный показатель социального, экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни населения.

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение заболевания, являются: гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела.

Низкий уровень мотивации населения к сохранению своего здоровья и отказа от вредных привычек во многом связан с негативным воздействием средств массовой информации, провоцирующих формирование вредных привычек и распространяющих псевдотрадиционную культуру нездорового образа жизни, и с неинформированностью населения о своих правах и обязанностях в сфере здорового образа жизни, о возможностях посещения спортивных клубов, площадок и мероприятий, с незнанием санитарно-гигиенических норм, правил и условий труда.

Основная цель мероприятий по укреплению общественного здоровья населения – предостеречь человека от болезней, пока он ещё здоров и в наибольшей степени способен к реализации своего физического и интеллектуального потенциала.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

2.1. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы.

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года акцент государственной демографической политики сделан на укрепление общественного здоровья населения, на меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и табачной продукцией, на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании, что позволит снизить уровень смертности населения.

Основные приоритеты в сфере охраны здоровья граждан, укрепление общественного здоровья населения Подосиновского района:

- формирование потребности у населения в ведении здорового образа жизни;

- реализация мероприятий по укреплению общественного здоровья населения и отказу от вредных привычек, в том числе по снижению потребления алкоголя, табака и никотиносодержащей продукции, формированию представлений о рациональном и полноценном питании, потребности в занятиях физической культурой и спортом;

- осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- проведение профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- формирование условий, стимулирующих граждан к ведению здорового образа жизни, в том числе для занятий физкультурой и спортом;

- осуществление мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности;

Указанные приоритетные направления реализуются в соответствии:

- со Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254;

- с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об[основах охраны здоровья граждан в Российской](http://docs.cntd.ru/document/902312609)Федерации»;

- с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»;

- с постановлением правительства Кировской областиот 07.07.2020 №375-П «Об утверждении региональной программы «Укрепление общественного здоровья в Кировской области» на 2020 – 2030 годы»;

- со Стратегией социально – экономического развития муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области на период 2019- 2035 годов, утверждённой решением Подосиновской районной Думы от 22.05.2019 № 35/216.

В связи с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и в целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации, ответственный исполнитель и соисполнители программы планируют разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации.

В муниципальную программу будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан.

2.2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации программы.

Цели муниципальной программы:

- Мотивация населения к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

- Создание условий для укрепления здоровья населения Подосиновского района

- Формирование условий и возможностей, стимулирующих граждан к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге должно привести к улучшению состояния здоровья населения и увеличению ожидаемой продолжительности жизни.

Задачи муниципальной программы:

- профилактика заболеваний, путём проведения регулярных медицинских осмотров, включая диспансеризацию и профилактические осмотры;

- профилактика асоциальных явлений (алкоголизм, табакокурение, токсикомания, наркомания), создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

- обеспечение эффективного взаимодействия между субъектами сферы физической культуры и спорта по созданию условий для занятий физической культурой и спортом;

- формирование навыков здорового образа жизни и устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом;

- формирование оптимального двигательного режима и правильного режима питания и мотивации к ним;

- проведение информационно-пропагандистской кампании и организационно-методических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;

- повышение устойчивости организма к вредному воздействию окружающей среды, стрессам, развитие с раннего детства здоровых привычек и навыков, умения справляться с собственными эмоциями.

Показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы:

1. Уровень смертности населения;

Данный показатель рассчитывается согласно отчетности КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ».

1. Уровень смертности населения трудоспособного возраста;

Данный показатель рассчитывается согласно отчетности КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ».

1. Охват населения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию;

Данный показатель рассчитывается согласно отчетности КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ».

1. Уровень заболеваемости алкоголизмом на 100 тыс. населения;

Данный показатель рассчитывается согласно отчетности КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ».

1. Уровень заболеваемости наркоманией на 100 тыс. населения;

Данный показатель рассчитывается согласно отчетности КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ».

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;

Данный показатель рассчитывается согласно отчетности 1-ФК.

1. Первичная заболеваемость ожирением на 100 тысяч населения;

Данный показатель рассчитывается согласно отчетности КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ».

1. Количество граждан, обратившихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни;

Данный показатель рассчитывается согласно отчетности/предоставляется КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ».

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражены в Приложении № 1 к программе.

Ответственным за обобщение информации по всем показателям будет являться отдел культуры Администрации Подосиновского района.

* 1. Сроки реализации муниципальной программы.

Срок реализации программы: 2024 – 2030 годы.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.**

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья населения. Мероприятия муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Подосиновского района» представлены в Приложении № 2 «План реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Подосиновского района», который составляется ежегодно.

В основу успешной реализации муниципальной программы положены следующие принципы:

- программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей Подосиновского района вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;

- программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население, людей пожилого возраста.

1. **Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования.

Разработка и утверждение нормативных правовых актов Подосиновского района будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение муниципальной программы не требует дополнительных средств, так как осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнителями муниципальной программы в других муниципальных программах Подосиновского муниципального района.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками**

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в районе, области, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.

Риски реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, приведены в таблице 4.

Риски реализации муниципальной программы

и меры управления рисками

Таблица 4

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Возможное изменение федерального и регионального законодательства | оперативное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов Подосиновского района, касающихся сферы действия данной муниципальной программы |
| Неисполнение (некачественное  исполнение) сторонними организациями взятых на себя обязательств по осуществлению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | мониторинг поэтапного исполнения мероприятий муниципальной программы, реализуемой сторонними организациями |
| Повышение социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. | Открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационное сопровождение муниципальной программы |

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности, применения технологии решения актуальных проблем по исполнению мероприятий программы с участием населения района.

1. **Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пэф = | n  SUM Пi  i=1 | где: |
| n |

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%);

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%;

для показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения),

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы, утверждаемым Администрацией Подосиновского района в рамках муниципальных целевых программ, с запланированными осуществляется по формуле:

Nвып = Nф / Nплх 100%, где:

Nвып – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы, (%);

Nф –количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

Nпл – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

Эпр = (Пэф + Nвып), где:

2

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Nвып – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эпр от 50 до 80%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эпр ниже 50%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Подосиновского района Кировской области от 02.08.2013 №166 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Подосиновского района».

Реализация программы осуществляется на основе межведомственного взаимодействия в соответствии с планом мероприятий.

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации программы осуществляет Администрация Подосиновского района, являющееся координатором программы. Ответственным исполнителем программы является отдел культуры Администрации Подосиновского района, который разрабатывает дополнительные меры по реализации программных мероприятий и повышению качества их выполнения.

Реализация программы осуществляется структурными подразделениями Администрации Подосиновского района, учреждениями здравоохранения, образования, культуры, правоохранительными органами, учреждениями и организациями, указанными в мероприятиях.

Ответственный исполнитель программы:

- осуществляет общее руководство, организует и координирует работу по реализации программных мероприятий;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы;

- осуществляет контроль хода реализации мероприятий программы;

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы;

- готовит предложения о внесении изменений в программу по согласованию с соисполнителями и участниками;

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности программы (годовой отчет);

- подготавливает отчет о ходе реализации программы и проводит оценку эффективности программы;

- готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района;

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей программы по подготовке и реализации программных мероприятий.

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы Подосиновского района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации муниципальной программы в управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района;

- ежеквартально в срок до 20 числа последнего месяца отчетного квартала отчет о ходе выполнения (в соответствии с формой отчета Приложения 3) и финансирования мероприятий Программы, в Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (КОГБУЗ «МИАЦ, ЦОЗМП»)

- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы, согласовывается с заместителем главы Администрации Подосиновского района по вопросам, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, финансовым управлением в управление экономики и прогнозирования и финансовое управление.

- годовой отчет до 20 декабря отчетного года о ходе выполнения (в соответствии с формой отчета Приложения 3) и финансирования мероприятий Программы, в Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (КОГБУЗ «МИАЦ, ЦОЗМП»).

Годовой отчёт размещается на официальном сайте муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области на едином Интернет-портале https://podosadm-r43.gosuslugi.ru» в срок до 01 апреля года, следующего за отчётным, по муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливает доклад по итогам реализации муниципальной программы (далее – доклад), согласованный с заместителем главы Администрации Подосиновского района курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, управлением экономики и прогнозирования и представляет в коллегию Администрации Подосиновского района.

Соисполнители (участники) программы:

- несут персональную ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на реализацию мероприятий финансовых средств.

- несут ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы.

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Подосиновского района

от 26.12.2023 № 300

Приложение № 1

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения Подосиновского района» на 2024-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя эффективности | | | | | | | | |
| 2022  отчетный год  (базовый) | 2023  текущий год  (оценка) | 2024  очередной год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Подосиновского района» на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень смертности населения | на 1000  населения | 22,1 | 21,0 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 |
| 1.2 | Уровень смертности населения трудоспособного возраста | на 1000  населения | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 |
| 1.3 | Охват населения профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | 40,2 | 43,9 | 47,7 | 51,5 | 55,3 | 59,1 | 62,9 | 66,7 | 70,0 |
| 1.4 | Уровень заболеваемости алкоголизмом | на 100 тысяч населения | 314,6 | 287,8 | 261,0 | 234,2 | 207,4 | 180,6 | 153,8 | 127,0 | 100,0 |
| 1.5 | Уровень заболеваемости наркоманией | на 100 тысяч населения | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 |
| 1.6 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 40,3 | 43,8 | 47,5 | 50,8 | 54,3 | 58,0 | 61,7 | 65,4 | 70,0 |
| 1.7 | Уровень первичной заболеваемости ожирением | на 100 тысяч населения | 447,1 | 447,0 | 445,0 | 443,0 | 441,0 | 439,0 | 437,0 | 435,0 | 433,0 |
| 1.8 | Количество граждан, обратившихся в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | человек | 2800 | 4614 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5450 | 5500 |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Подосиновского района

от 26.12.2023 № 300

Приложение № 2

к муниципальной программе

**П л а н**

**реализации муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения Подосиновского района»**

**на 2024 год**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации  (начало –  окончание) | Исполнители | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни** | | | |
| 1.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы, связанной с укреплением здоровья населения, санитарно-гигиеническим просвещением, с правилами рационального и полноценного питания, здорового образа жизни через районную газету и сеть «Интернет»; | 01.01.2024 – 31.12.2024 | КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»,  Управление образования,  Образовательные организации,  Отдел культуры,  Учреждения культуры | Повышение уровня грамотности населения в вопросах ЗОЖ, формирование мотивация к ведению здорового образа жизни |
| 1.2 | Снижение потребления соли за счет информационно-коммуникационной кампании (информация на сайтах в медицинских учреждениях, учреждениях культуры (библиотеках), в МФЦ, автобусах, на предприятиях и т.д.). | 01.01.2024 – 31.12.2024 | КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»,  Отдел культуры,  Учреждения культуры | Формирование культуры здорового питания |
| 1.3 | Проведение цикла книжных выставок по вопросам сохранения здоровья и пропаганды здорового образа жизни под девизом «Правильное питание – залог здоровья», «Здоровый образ жизни»  Оформление тематических книжных выставок, стендов, плакатов, изготовление информационных буклетов, листовок, памяток по формированию здорового образа жизни; | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Отдел культуры,  Учреждения культуры,  Управление образования | Повышение уровня грамотности населения в вопросах ЗОЖ, формирование мотивация к ведению здорового образа жизни |
| 1.4 | Проведение классных часов для учащихся школ и просветительских мероприятий для воспитанников детских садов  о полезном, здоровом питании и здоровом образе жизни,  о важности рационального питания,  о нормах потребления фруктов и овощей,  о важности физической активности | 01.01.2024 -31.12.2024 | Управление образования,  Образовательные организации,  КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова» | Формирование у детей ясных представлений о продуктах, приносящих пользу организму, рациональному питанию, систематическим занятиям физической культурой и спортом воспитание негативного отношения к вредным продуктам питания |
| 1.5 | Тематические беседы с гражданами старшего поколения «Основные составляющие здорового образа жизни», «Принципы долголетия». | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Учреждения культуры,  КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова» | Увеличение количества активных граждан пожилого возраста, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, создание предпосылок, способствующих увеличению продолжительности жизни |
| 1.6 | Проведение культурно-массовых мероприятий для населения по пропаганде здорового образа жизни.  Организация акций, дней здоровья и иных мероприятий, направленных на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом.  Конкурс здоровых рецептов среди населения на официальных страницах ВКонтакте учреждениях культуры (библиотеках)  Конкурс в социальных сетях «Сделай фото здорового обеда/перекуса и напиши, почему важен ЗОЖ» | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Отдел культуры,  Учреждения культуры Управление образования,  Образовательные организации,  КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова» | Формирование мотивация к ведению здорового образа жизни  Формирование культуры здорового питания |
| 1.7 | Организация молодёжного, семейного отдыха, популяризацию в молодёжной среде семейных ценностей;  -«Здоровый выходной»  -«Семейный туристический слет» |  | Отдел культуры,  Учреждения культуры Управление образования,  Образовательные организации, | Формирование мотивация к ведению здорового образа жизни |
| **2** | **Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом** | | | |  |  |  |
| 2.1 | Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения,  организация и проведение физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.  Организация проведения мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта на территории района, в рамках выполнения календарного плана спортивно-массовых мероприятий на территории Подосиновского муниципального района в том числе всероссийских массовых спортивных акций «Лыжня России», «Кросс Нации», «10 000 шагов к жизни» | постоянно | Отдел культуры  Учреждения культуры,  Управление образования, | Привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 2.2 | Информирование в средствах массовой информации о проведении мероприятий на спортивных объектах, о возможности занятий в секциях для детей, трудоспособного населения и пожилых. | постоянно | Администрация района,  Учреждения спорта,  Администрации городских и сельских поселений | Привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| 2.3 | Организация и проведение мероприятий для дошкольников «Веселые старты» | май,  сентябрь | Управление образования,  Образовательные организации | Привлечение детей дошкольного возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом |
| 2.4 | Организация физкультурно-спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями здоровья, проведение районных фестивалей инвалидного спорта, обеспечение участия граждан с ограниченными возможностями здоровья в областных фестивалях инвалидного спорта | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Отдел культуры,  районное общество инвалидов | Привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| 2.5 | Организация физкультурно-спортивной работы среди граждан пожилого возраста, создание условий для занятий группы здоровья | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Отдел культуры, | Увеличение количества активных граждан пожилого возраста, создание предпосылок, способствующих увеличению продолжительности жизни |
| 2.6 | Организация и проведение мероприятий по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Отдел культуры,  Образовательные организации | Популяризация здорового образа жизни. |
| 2.7 | Размещение в СМИ и в соцсетях информации о пользе и важности наличия в поселке «Тропы здоровья» (о создании «Тропы здоровья»),  Установление разметки на длинном маршруте «Тропы здоровья» на 1000 метров. | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Администрация района,  Отдел культуры  Администрации городских и сельских поселений | Мотивация населения к рутинной физической активности. |
| 2.8 | С мая по сентябрь единый день зарядки по выходным дням (суббота/воскресенье) с 9 до 9.30 в парке / сквере/ на площади | 01.05.2024 –  31.10.2024 | Отдел культуры,  Администрации городских и сельских поселений | Популяризация здорового образа жизни. |
| **3** | **Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек)** | | | |
| 3.1 | Организация и проведение «горячих линий», «телефонов доверия» по вопросам профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, получения от населения информации о фактах употребления и незаконной продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции | постоянно | - КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»,  - Администрация района,  - Администрации городских и сельских поселений ,  - ОП «Подосиновское» МО МВД России «Лузский» (по согласованию);  - управление образования Администрации | Совершенствование межведомственного взаимодействия по профилактике употребления, спиртосодержащей продукции, наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни, пресечению склонения несовершеннолетних к потреблению спиртосодержащих и наркотических средств  Пресечение незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, оказание необходимой своевременной реабилитационной помощи |
| 3.2 | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, профилактике употребления электронных сигарет и вейпов, табака и никотинсодержащей продукции, алкоголя на официальных сайтах и официальных страницах ВК администрации, учреждений культуры, образования МФЦ, ЦСОН. | постоянно | - отдел культуры Администрации Подосиновского района  - КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»  - управление образования Администрации Подосиновского района;  - учреждения культуры Подосиновского района;  - учреждения образования Подосиновского района;  - ОП «Подосиновское» МО МВД России «Лузский» (по согласованию);  - Администрации городских и сельских поселений, | Пропаганда здорового образа жизни, формирование системы знаний о пагубном влиянии алкоголя, табака, наркотиков на организм человека |
| 3.3 | Разработка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (сборников, буклетов, памяток, календарей и др.) по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, токсикомании, употребления электронных сигарет и вейпов. | постоянно | КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»,  Учреждения культуры,  Управление образования,  Образовательные организации | Формирование системы знаний о пагубном влиянии алкоголя, табака, наркотиков на организм человека |
| 3.4 | - размещение тематических информационных материалов, в том числе наглядных, антинаркотического, противоалкогольного и антитабачного содержания в учреждениях здравоохранения, образования, культуры.  - создание и распространение на регулярной основе социальной рекламы, направленной на ознакомление детей и их родителей (законных представителей) с полезными и безопасными сайтами;  - проведение разъяснительной работы в образовательных учреждениях района о пагубном влиянии и последствиях упот­ребления наркотических средств, курительных смесей и иных веществ, опасных для жизни и здоровья граждан. | 01.01.2024 – 31.12.2024 | КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»,  Отдел культуры,  Учреждения культуры,  Управление образования,  Образовательные организации,  ОП «Подосиновское» МО МВД России «Лузский» (по согласованию); | Формирование системы знаний по здоровому образу жизни, о пагубном влиянии алкоголя, табака, наркотиков на организм человека |
| 3.5 | - организация и проведение в образовательных организациях района мероприятий по профилактике наркологических заболеваний, районных конкурсов (рисунков, стенгазет, плакатов, конкурсов социальных видеороликов).  - организация в образовательных организациях дней профилактики, месячников правовых знаний, акций, единых дней профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних в соответствии с рабочей программой воспитания | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Отдел культуры Администрации Подосиновского района  КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»  Управление образования Администрации Подосиновского района;  Учреждения культуры Подосиновского района;  Учреждения образования Подосиновского района;  ОП «Подосиновское» МО МВД России «Лузский» (по согласованию);  Администрации городских и сельских поселений | Пропаганда здорового образа жизни, формирование системы знаний о пагубном влиянии алкоголя, табака, наркотиков на организм человека |
| 3.6 | Проведение совместно с представителями здравоохранения и полиции классных часов и родительских собраний с целью профилактики и недопущения употребления наркотических средств и психотропных веществ, разъяснения об ответственности и последствиях нарушения антинаркотического законодательства, пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний, передаваемых половым путем, половое воспитание несовершеннолетних; | 01.01.2024 – 31.12.2024 | КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»  Управление образования Администрации Подосиновского района;  Учреждения образования Подосиновского района;  - ОП «Подосиновское» МО МВД России «Лузский» (по согласованию); | Формирование системы знаний по законопослушному поведению, о пагубном влиянии алкоголя, табака, наркотиков на организм человека |
| 3.7 | Организация мероприятий в рамках Единого дня профилактики вредных привычек «Я выбираю жизнь!»  Организация и проведение мероприятий и акций во Всемирных днях здоровья:  - Всемирный день без табака,  - Международный день борьбы с наркоманией,  - Международный день отказа от курения,  - Международный день отказа от употребления алкоголя,  - Международный день борьбы с наркотиками,  - День борьбы со СПИДом. | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Учреждения культуры,  Управление образования,  Образовательные организации, ОП «Подосиновское» МО МВД России «Лузский» (по согласованию);  Администрации городских и сельских поселений,  КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова» | Привлечение населения к проблеме нарко- и табакозависимости, формирование негативного отношения к употреблению табака, наркотических средств и психотропных веществ.  Осознанное принятие решений, умение сказать «нет» и противостоять негативному внешнему влиянию. |
| 3.8 | Усиленный гражданский мониторинг торговых точек, продающих алкоголь несовершеннолетним. | постоянно | ОП «Подосиновское» МО МВД России «Лузский» (по согласованию,  Администрации городских и сельских поселений, | Привлечение населения к проблеме употребления несовершеннолетними алкогольной продукции. |
| **4** | **Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний** | | | |
| 4.1 | Размещение информации о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний на сайте ЦРБ, администрации, учреждениях культуры и образования, в социальных сетях | постоянно | КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»,  Администрация района,  Учреждения культуры,  Образовательные организации,  Администрации городских и сельских поселений | Популяризация здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью.  Формирование грамотного представления о здоровье, механизмах его поддержания. |
| 4.2 | Акция «Измерь свое артериальное давление», «Измерь свой пульс и сатурацию». |  | КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»,  Администрация Подосиновского района | Проведение профилактической работы по заболеваниям, их ранняя диагностика. |
| **5** | **Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля** | | | |
| 5.1 | Проведение профилактических медицинских осмотров учащихся в школах | 01.01.2024 – 31.12.2024 | КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»,  Управление образования | Ранняя диагностика заболеваний среди учащихся |
| 5.2 | Информация в газете «Знамя», на официальной странице администрации района, на странице в соцсетях администрации, библиотек, школ, спортшколы, музеев, ЦРБ о важности диспансеризации и профилактических осмотров. |  | КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»,  Администрация района,  Управление образования  Учреждения культуры, | Повышение уровня информированности, популяризация ответственного отношения к своему здоровью. |
| 5.3 | - организация и проведение профилактической работы по ранней диагностике и выявлению заболеваний (диспансеризация, профилактические осмотры, вакцинация);  - обеспечение информированности населения о диспансеризации и профилактических осмотрах (средства массовой информации, печатная продукция, пр.). | 01.01.2024 – 31.12.2024 | КОГБУЗ «Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова»,  Организации, предприятия Подосиновского района | Раннее выявление факторов риска и заболеваний |
| **6.** | **Мероприятия, направленные на подготовку (привлечение) кадров медицинских, педагогических работников, работников для учреждений культуры, физической культуры и спорта и др.** | | | |
| 6.1 | Организация и проведение профориентационной работы среди учащихся общеобразовательных организаций района с целью подготовки на востребованные на рынке труда профессии, в первую очередь, работников медицины, образования, культуры, спорта и др. | 01.01.2024 – 31.12.2024 | ЦЗН Подосиновского района (по согласованию),  Администрация района,  Организации, предприятия Подосиновского района | Выбор учащимися для обучения медицинских, педагогических профессий, профессий культуры, спорта и др. |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Подосиновского района

от 26.12.2023 № 300

Приложение № 3

**Отчет муниципального образования**

***Подосиновский муниципальный район Кировской области***

**о реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Подосиновского района»**

**за \_\_ месяцев \_202\_ года (с нарастающим итогом)**

1. ФИО ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы с указанием рабочего номера телефона и электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Количество совещаний по вопросам общественного здоровья, проведенных администрацией муниципального образования, с начала отчетного года нарастающим итогом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Мероприятия, реализованные согласно Плану мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие (название, формат) | Исполнитель (администрация, ЦРБ, ЦБС, МКЦСОН и т.д.) | Дата исполнения (день, месяц, квартал) | Количество участников (человек), количество просмотров, трансляций, печатных материалов |
| 1. | **Мероприятия, направленные на формирование представлений и знаний о рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни** | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 2. | **Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом** | | | |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 3. | **Мероприятия, направленные на преодоление зависимостей (вредных привычек)** | | | |
| 3.1. |  |  |  |  |
| 4. | **Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования постоянно действующей информационно-образовательной системы по информированию граждан о мерах профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний** | | | |
| 4.1. |  |  |  |  |
| 5. | **Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля** | | | |
| 5.1. |  |  |  |  |
| 6. | **Мероприятия, направленные на подготовку (привлечение) кадров медицинских, педагогических работников, работников для учреждений культуры, физической культуры и спорта и др.** | | | |
| 6.1. |  |  |  |  |
| **Итог: общее количество мероприятий…(шт), общее количество участников-…(человек)** | | | | |

**4. Мероприятия, реализованные сверх Плана**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие (название, формат) | Исполнитель (администрация, ЦРБ, ЦБС, МКЦСОН и т.д.) | Период исполнения | Количество участников (человек), количество просмотров, трансляций, печатных материалов |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Итог: общее количество мероприятий…(шт), общее количество участников-…(человек)** | | | | |

**5. Нереализованные, перенесенные мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие (название, формат) | Исполнитель (администрация, ЦРБ, ЦБС, МКЦСОН и т.д.) | Причина отмены |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |