	АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	15.06.2026
	
	№
	139

	пгт Подосиновец 


Об утверждении Порядка по ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства с привлечением средств местного бюджета на территории муниципального образования 
Подосиновский муниципальный район    

В соответствии с частью 1.5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 52, 60 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», постановлением Правительства Кировского области от 23.09.2023 № 485-П «Об особенностях формирования и ведения исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета», Администрация Подосиновского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок по ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства с привлечением средств местного бюджета на территории муниципального образования Подосиновский муниципальный район, согласно приложению.
	2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Подосиновского района.




Глава
Подосиновского района    Д. В. Копосов

                                   Приложение

                                      УТВЕРЖДЕН

  постановлением Администрации

                                                       Подосиновского района
                                                от 15.06.2026№ 136
ПОРЯДОК

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства с привлечением средств местного бюджета на  территории муниципального образования Подосиновский муниципальный район
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает ведение исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства с привлечением средств местного бюджета (далее - исполнительная документация) и требования к организационным и техническим вопросам, касающимся работы заказчиков на территории муниципального образования Подосиновский муниципальный район (далее – Порядок).
1.1. Исполнительная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и отображающую фактическое исполнение функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений, содержащихся в проектной документации, рабочей документации. 
2. Порядок формирования и ведения
исполнительной документации
2.1. Ведение исполнительной документации по решению застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, регионального оператора (далее – Заказчик) осуществляется в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при условии выполнения требований, установленных пунктами 3.2, 3.3 и 4.4 настоящего Порядка. 
В случае ведения исполнительной документации на бумажном носителе количество экземпляров исполнительной документации должно соответствовать количеству лиц, подписывающих указанную документацию.
2.2.   Заказчик определяет и утверждает перечень исполнительной документации объекта капитального строительства в соответствии с составом исполнительной документации, установленным Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, формирует и ведет исполнительную документацию в соответствии с перечнем, утвержденным Заказчиком.
3. Требования к программным, организационным и техническим средствам обеспечения ведения  исполнительной документации
3.1 . Исполнительная документация подписывается:
- представителем застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля;
- представителем лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт;
- представителем лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля;
- представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно ч. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс);
- представителем лица, непосредственно выполнившим работы, исполнение которых отражается в исполнительной документации;
- представителем организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами).
3.2. Исполнительная документация в форме электронных документов подписывается лицами, указанными в пункте 3.1 настоящего Порядка, усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, или усиленной квалифицированной электронной подписью.

Исполнительная документация в форме электронных документов формируется и представляется в виде файлов в формате xml (за исключением случаев, установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка).
3.3. Исполнительная документация в форме электронных документов представляется в следующих форматах:

- doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;

- pdf – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;

- ifc или иной формат данных с открытой спецификацией – для цифровых информационных моделей;

- LandXML или иной формат данных с открытой спецификацией – для инженерной цифровой модели местности.

4. Порядок хранения исполнительной документации

4.1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства исполнительная документация хранится лицом, осуществляющим строительство.

4.2. В случае если в соответствии с ч. 1 ст. 54 Кодекса при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, и срок передачи исполнительной документации не предусмотрен договором о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, исполнительная документация передается застройщику, техническому заказчику на постоянное хранение в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней с даты получения заключения о соответствии с требованием, указанным в ч. 16 ст. 54 Кодекса.

В случае если ведение исполнительной документации на бумажном носителе установлено договором о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, исполнительная документация передается на постоянное хранение Заказчику по мере ее подписания и приемки работ и (или) итогов работ (при ведении исполнительной документации на бумажных носителях) в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, или в иной срок, установленный договором, но не позднее срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Порядка (последнее - в случае, если в соответствии с ч. 1 ст. 54 Кодекса при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор).

4.3. Исполнительная документация хранится в течение всего срока эксплуатации объекта капитального строительства.

4.4. Исполнительная документация в форме электронных документов хранится с использованием информационных систем, предусматривающих резервное копирование таких документов и электронных подписей в составе их метаданных, восстановление исполнительной документации в форме электронных документов и их метаданных из резервных копий, а также протоколирование и сохранение сведений о предоставлении доступа и о других операциях с исполнительной документацией в форме электронных документов и метаданными, автоматизированное ведение электронных журналов учета точного времени и фактов размещения, изменения и удаления информации, содержания вносимых изменений.
