Информационный

бюллетень

органов местного    самоуправления Подосиновского района

от 26.02.2026 № 7 (671)

утверждён решением

Подосиновской районной Думы

от 21.12.2007 № 30/100

(в редакции от 30.08.2011 № 07/60)

пгт Подосиновец

| № п/п | Содержание | Реквизиты | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Подосиновского района « Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Подосиновского района, муниципальных бюджетных и автономных учреждений» | от 26.02.2026 № 78 | 3-8 |

| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.02.2026 |  | № | 78 |
| пгт Подосиновец |  |  |  |

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Подосиновского района, муниципальных бюджетных и автономных учреждений

В целях реализации Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области на 2026 год  от 29 января 2026 года № 26, заключенного между Министерством финансов Кировской области и главой Подосиновского муниципального района Кировской области,  Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Подосиновского района, муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий обеспечить своевременное его исполнение.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Подосиновского района Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Подосиновского района                Д.В. Копосов

# УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Подосиновского района

от 26.02.2026 № 78

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОГАШЕНИЮ (РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ)

ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА, МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемый результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## 1. Инвентаризация кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 1.1 | Инвентаризация кредиторской, в том числе просроченной, задолженности по бюджетным обязательствам, образовавшейся по состоянию на 1 января | В срок годовой инвентаризации | Сектор бухгалтерского учета и контроля финансового управления, МКУ ЦБА, МКУ ЦБУО, главные бухгалтера городских и сельских поселений, муниципальные бюджетные учреждения | Выявление: - кредиторской, в том числе просроченной, задолженности, подлежащей списанию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; - кредиторской задолженности, не обеспеченной бюджетными ассигнованиями в текущем финансовом году и плановом периоде |
| 1.2 | Представление сведений о просроченной кредиторской задолженности, прошедшей процедуру инвентаризации в финансовое управление | До 25 января года следующего за отчетным | Сектор бухгалтерского учета и контроля финансового управления, МКУ ЦБА, МКУ ЦБУО, главные бухгалтера городских и сельских поселений, муниципальные бюджетные учреждения | Получение общей информации о состоянии просроченной кредиторской задолженности |
| 1.3 | Проведение анализа состояния просроченной кредиторской задолженности | До 1 февраля года следующего за отчетным | Сектор бухгалтерского учета и контроля финансового управления, МКУ ЦБА, МКУ ЦБУО, главные бухгалтера городских и сельских поселений, муниципальные бюджетные учреждения | Составление сводной информации о сокращении (росте) просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений |
| ## 2. Мероприятия, направленные на погашение (сокращение) просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по списанию кредиторской, в том числе просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, по истечении срока исковой давности | В течение финансового года | Сектор бухгалтерского учета и контроля финансового управления, МКУ ЦБА, МКУ ЦБУО, главные бухгалтера городских и сельских поселений, муниципальные бюджетные учреждения | Сокращение кредиторской, в том числе просроченной задолженности |
| 2.2 | Осуществление текущего контроля за исполнением бюджетных обязательств | В течение финансового года | Сектор бухгалтерского учета и контроля финансового управления, МКУ ЦБА, МКУ ЦБУО, главные бухгалтера городских и сельских поселений, муниципальные бюджетные учреждения | Отсутствие по состоянию на 1 января отчетного года роста просроченной кредиторской задолженности к ее уровню по состоянию на 1 января предыдущего отчетного года |
| 2.3 | Направление на погашение кредиторской, в том числе просроченной задолженности средств муниципальных бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности | В течение финансового года | Сектор бухгалтерского учета и контроля, муниципальные бюджетные учреждения | Сокращение кредиторской, в том числе просроченной задолженности |
| ## 3. Мониторинг состояния кредиторской задолженности |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинга состояния кредиторской, в том числе просроченной задолженности администрации поселений и местных учреждений | Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Сектор бухгалтерского учета и контроля финансового управления, МКУ ЦБА, МКУ ЦБУО, главные бухгалтера городских и сельских поселений, муниципальные бюджетные учреждения | Выявление доли просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений в сумме расходов главного распорядителя средств местного бюджета |
| 3.2 | Осуществление контроля за принятием муниципальными учреждениями обязательств по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах остатка неисполненных лимитов бюджетных обязательств | В течение финансового года | Сектор казначейского исполнения бюджета, сектор планирования и исполнения бюджета финансового управления | Отсутствие обязательств, принятых сверх утвержденных бюджетных ассигнований |
| ## 4. Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ГРБС и муниципальных бюджетных учреждений с учетом показателей кредиторской, в том числе просроченной задолженности |  |  |  |  |
| 4.1 | Перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ГРБС и муниципальных бюджетных учреждений для погашения кредиторской, в том числе просроченной задолженности | В течение финансового года | Сектор планирования и исполнения бюджета финансового управления | Определение источника погашения просроченной кредиторской задолженности |
| 4.2 | Направление экономии, сложившейся в процессе исполнения местного бюджета, на увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ГРБС и муниципальных бюджетных учреждений для погашения кредиторской, в том числе просроченной задолженности | В течение финансового года | Сектор планирования и исполнения бюджета финансового управления | Определение источника погашения просроченной кредиторской задолженности |
| # 5. Достижение целевых показателей (индикаторов) результативности |  |  |  |  |
| 5.1 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета | В течение финансового года | Сектор бухгалтерского учета и контроля финансового управления | Выполнение обязательств о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения |

____________________________

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК ИЗДАНИЯ: Администрация Подосиновского района

АДРЕС: 613930, пгт Подосиновец Кировской обл., ул. Советская, 77

ДАТА ВЫПУСКА:26.02.2026  ТИРАЖ: 4 экземпляра