

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДОСИНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 77, п. Подосиновец, Кировская обл., 613930, тел.: (83351) 2-16-01

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

**по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия**

 **«Мониторинг реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» и полноты устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой»**

10.07.2020 № 28

пгт Подосиновец

1. ***Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия:*** пункт 1.6 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы контрольно-счетной комиссии Подосиновского района на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области от 19.12.2019 № 08.
2. ***Объекты экспертно-аналитического мероприятия:***

- Администрация Демьяновского городского поселения,

- Администрация Подосиновского городского поселения.

***3. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:***

с 08.07.2020 по 10.07.2020 года.

***4. Анализируемый период:*** 2019-2020 годы.

***5. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:***

***5.1. ФСГС 2019 года***

В 2019 году Администрацией Демьяновского городского поселения выполнено благоустройство 2 дворовых территорий, благоустройство 1 общественного пространства, Администрацией Подосиновского городского поселения - благоустройство 2 дворовых территорий, благоустройство 1 общественного пространства.

Администрацией Демьяновского городского поселения выполнено и принято работ, перечислено подрядчикам (поставщикам, исполнителям) средств на сумму 2753453,63 руб., Администрацией Подосиновского городского поселения - на сумму 4355521,0 руб.

***5.2. ФСГС 2020 года***

В соответствии с п. 3.2. Соглашения о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету от 22.01.2020 № 33632154-1-2020-001, заключенного между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и Администрацией Демьяновского городского поселения Подосиновского района Кировской области, субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а). При наличии муниципальной программы, содержащей мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и (или) муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии.

б). При наличии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размеры планируемых к предоставлению из областного бюджета субсидий.

в). При заключении соглашения о предоставлении субсидии.

г). При предусмотренной частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» централизации закупок, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии.

д). При отсутствии авансирования по расходам, включая расходы на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и капитальное строительство, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий.

е). При наличии положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объекта капитального строительства, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, проведенной Кировским областным государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» либо федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, уполномоченными на проведение данной проверки.

ж). При проведении Кировским областным государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства» в соответствии с договорами, заключенными на безвозмездной основе, строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет субсидии.

з). При наличии утвержденных правил благоустройства территории муниципального образования.

и). При наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

к). При проведении органами местного самоуправления муниципального образования – получателя субсидии работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых предоставляется субсидия.

л). При софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере 20 процентов стоимости выполнения таких работ (в случае софинансирования за счет средств субсидии работ в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу после 23.02.2019).

Проверкой выполнения условий соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с п. 3.2. нарушений не установлено.

Установлено нарушение п.п. п. 4.3.9. Соглашения:

**- п.п. в) - нарушен срок предоставления в министерство положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости до 1 февраля текущего года;**

**- п.п. о) – нарушен срок заключения трех муниципальных контрактов на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств – не позднее 1 апреля текущего года.**

***5.3.*** Доработка муниципальной нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию мероприятий ФСГС: новые НПА, корректировка действующих.

**Постановления Администрации Демьяновского городского поселения:**

- от 30.04.2020 № 49 «Об утверждении на 2021 год  дизайн-проектов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района  Кировской  на 2018-2022 годы, продленной до 2024 года»;

- от 15.04.2020 [№ 45 «Об утверждении положения о комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий,  объектов недвижимого имущества и земельных участков в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение](https://podosadm.ru/ksk/the-results-of-control-measures/%E2%84%96%2045%20%D0%BE%D1%82%2015.04.2020%20%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.docx)»;

- от 25.12.2019 № 116 «О продлении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на 2018-2022 годы» до 2024 года»;

- от 28.11.2019 № 105 «[Об утверждении дизайн-проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области  на 2018 - 2022 год» на 2020 год»](https://podosadm.ru/ksk/on-the-commission/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2028.11.2019%20%E2%84%96%20105%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.docx);

- [от 15.10.2019 № 90 «О внесении изменений в постановление от 29.09.2017 № 90 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на период 2018-2020 гг.](https://podosadm.ru/economy/%E2%84%96%2093%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%20%E2%84%9690%20%D0%BE%D1%82%2029%2009%202017%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%20%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.docx)»;

- [от 23.10.2019 № 93 «О внесении изменений в постановление от 29.09.2017 № 90 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Демьяновское городское поселение Подосиновского района Кировской области на период 2018-2020 гг.».](https://podosadm.ru/economy/%E2%84%96%2093%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%20%E2%84%9690%20%D0%BE%D1%82%2029%2009%202017%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%20%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.docx)

***5.4.*** Оценка необходимости проведения гарантийных работ на объектах 2017-2019 гг., устранение недостатков по гарантии.

Администрацией Подосиновского городского поселения направлена претензия от 02.06.2020 № 708-02-19 в ООО «Авен-Север» на дефекты покрытия футбольного поля (отклеивание искусственной травы), несоответствие разметки футбольного поля со стороны ворот игровым стандартам, отслаивание лакокрасочного покрытия скамеек по муниципальному контракту № 5 от 05.08.2019 «выполнение работ по благоустройству спортивной площадки по адресу: пгт Подосиновец, Парк», обнаруженные с 28.04.2020. Срок выполнения гарантийных работ – до 01.07.2020. Ответа на претензию не поступало, работы Подрядчиком выполнены.

***5.5.*** Осуществление закупок для реализации мероприятий ФСГС (2020 г.):

В ходе реализации мероприятий ФСГС-2020 Администрацией Демьяновского городского поселения проведены процедуры закупок конкурсным способом. Размещение закупок осуществлялось уполномоченным учреждением [Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок](https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03402000033)».

На выполнение работ по устройству освещения парка Победы в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области электронный аукцион объявлялся два раза. По окончании срока подачи заявок по аукциону, размещенному 06.03.2020 не подано ни одной заявки. В результате проведения второго аукциона от 30.03.2020 в соответствии с [протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 09.04.2020 №0340200003320003505-0](https://app.rts-tender.ru/files/FileDownloadHandler.ashx?FileGuid=359ab56c-70c4-4f9b-8059-556ea736fb04) заключен муниципальный контракт №[0340200003320003505](https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/102478530) на «выполнение работ по устройству освещения парка Победы в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области» от 20.04.2020 на сумму 295211,60 руб. с публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» - филиал «Кировэнерго».

На выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21 электронный аукцион объявлен 06.03.2020, по результатам которого в соответствии с [протоколом подведения итогов электронного аукциона от 19.03.2020 № 0340200003320002080-2-1](https://app.rts-tender.ru/files/FileDownloadHandler.ashx?FileGuid=6b5a1efd-4178-4030-833f-cc3e6250d3b2) (два участника) заключен муниципальный контракт № [0340200003320002080](https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/102412166) на «выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» от 30.03.2020 на сумму 218412,00 руб. с Обществом с ограниченной ответственностью «Авен-Север».

На выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21 электронный аукцион объявлен 06.03.2020, по результатам которого в соответствии с [протоколом подведения итогов электронного аукциона от 19.03.2020 № 0340200003320002081-2-1 (два участника)](https://app.rts-tender.ru/files/FileDownloadHandler.ashx?FileGuid=3266fbf0-cf34-441b-afdd-c9bf9bbc4cc9) заключен муниципальный контракт № [0340200003320002081](https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/102412200) на «выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» от 30.03.2020 на сумму 586783,16 руб. с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Смета».

На выполнение работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" электронный аукцион объявлялся три раза.

По окончании срока подачи заявок по аукционам, размещенным 30.03.2020, 16.04.2020, не подано ни одной заявки. В результате проведения третьего аукциона от 28.04.2020 в соответствии с [протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 14.05.2020 №0340200003320005182-0](https://app.rts-tender.ru/files/FileDownloadHandler.ashx?FileGuid=2d579df1-d049-4aaa-84ab-6397347d71cf) заключен муниципальный контракт №[0340200003320005182](https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/102546041) на «выполнение работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 25.05.2020 на сумму 459930,00 руб.

На выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А" электронный аукцион объявлялся четыре раза.

По окончании срока подачи заявок по аукционам, размещенным 06.03.20, 30.03.2020, 16.04.2020, не подано ни одной заявки. В результате проведения третьего аукциона от 28.04.2020 в соответствии с [протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 14.05.2020 №0340200003320005184-0](https://app.rts-tender.ru/files/FileDownloadHandler.ashx?FileGuid=56569e2c-df61-4bc7-a4e0-d29e775e8fe7) заключен муниципальный контракт №[0340200003320005184](https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/102546055) на «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 25.05.2020 на сумму 988693,00 руб. с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Смета».

Экономия по результатам проведения торгов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальный контракт | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Цена контракта (руб.) | Экономия |
| руб. | % |
| 1 | № [0340200003320003505](https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/102478530) на «выполнение работ по устройству освещения парка Победы в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области» от 20.04.2020 | 295211,60 | 295211,60 | 0,00 | 0 |
| 2 | № [0340200003320002080](https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/102412166) на «выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» от 30.03.2020  | 241345,00 | 218412,00 | 22933,00 | 9,50 |
| 3 | № [0340200003320002081](https://app-gost.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/102412200) на «выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» от 30.03.2020  | 660841,00 | 586783,16 | 74057,84 | 11,21 |
| 4. | № [0340200003320005182](https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/102546041) на «выполнение работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 25.05.2020  | 459930,00 | 459930,00 | 0,00 | 0 |
| 5. | № [0340200003320005184](https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/Auction504Fl/View/102546055) на «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» от 25.05.2020  | 988693,00 | 988693,00 | 0,00 | 0 |
| **Всего** | **2646020,60** | **2549029,76** | **96990,84** | **3,67** |

Локальные сметные расчеты разработаны:

- на «выполнение работ по устройству освещения парка Победы в пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области» на сумму 300808,00 руб. в январе 2020 года;

- на «выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» на сумму 241345,00 руб. в январе 2020 года;

- на «выполнение работ по ремонту тротуаров и проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21» на сумму 660841,00 руб. в январе 2020 года;

- на «выполнение работ по обустройству площадки для стоянки автомобилей на дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» на сумму 459930,00 руб. в марте 2020 года;

на «выполнение работ по ремонту дворового проезда дворовой территории по адресу: 613911, Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2 "А"» на сумму 988693,00 в марте 2020 года.

Получен положительный результат проверки достоверности определения сметной стоимости.

Председатель

контрольно-счетной комиссии

Подосиновского района О.В. Клепиковская