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ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	
	
	№
	

	пгт Подосиновец 




		Об утверждении муниципальной программы Подосиновского района Кировской области «Экологическое благополучие »







В соответствии с постановлением Администрации Подосиновского района от 25.07.2025 № 168 «О разработке и реализации муниципальных программ Подосиновского района», постановлением Администрации Подосиновского района от 05.09.2025 № 183 «Об утверждении перечня муниципальных программ Подосиновского района», Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Подосиновского района Кировской области «Экологическое благополучие» (далее – Муниципальная программа) согласно приложению.
2. Установить, что Муниципальная программа применяется при составлении проекта бюджета Подосиновского района, начиная с проекта областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2026 постановления Администрации Подосиновского района:
3.1. От 30.09.2013 № 224 «Об утверждении муниципальной программы Подосиновского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2016 годы».
3.2  От 18.08.2014 № 211  «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.3  От 29.09.2014 № 243 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.4. От 18.11.2014 № 316  «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.5. От 30.12.2014 № 379,  «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.6. От 27.04.2015 № 123 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.7. От 30.05.2016 № 131 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.8. От 27.07.2016 № 196  «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.9.От 05.12.2016 № 330 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.10.От 30.12.2016 № 371 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.11. От 29.12.2017 № 290 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.12.От 26.12.2018 № 267 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.13.От 22.07.2019 № 179 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.14.От 16.09.2018 № 211 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.15.От 22.10.2019 № 262 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.16. От 26.12.2019 № 316 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.17.  От  07.04.2020 № 46 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.18. От 09.10.2020 № 194 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.19. От 29.12.2020 № 273 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.20. От 15.03.2021 № 38 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.21. От 30.06.2021 № 112 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.22. От 14.09.2021 № 152 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.23. От 20.10.2021 № 185 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.24.  От 30.11.2021 № 215 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.25.  От 21.10.2022 № 242 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.26.  От 21.10.2022 № 249 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.27. От 03.11.2022 № 267 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.28.  От  30.12.2022 № 344 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.29.  От 12.04.2023 № 87 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.30.  От 07.12.2023 № 282 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.31. От 18.10.2024 № 208 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.32. От 28.12.2024 № 558 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».
3.33. От 15.04.2025 № 87 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Подосиновского района от 30.09.2013 № 224».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Подосиновского района Л.К. Ефремова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 3, которые вступают в силу 
с 01.01.2026.

Глава  
Подосиновского района                                                               Д.В. Копосов 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОДГОТОВЛЕНО
Ведущий специалист 
по вопросам жизнеобеспечения                                                  И.А. Потепалова


СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы
Администрации района                                                            Е.В. Терентьева

Главный специалист, юрисконсульт 
организационно-правового отдела                                          Е.С. Угрюмова

Руководитель, главный бухгалтер
МКУ «ЦБА Подосиновского района»                                     Н.А. Мохрова

Консультант
финансового управления 
Администрации района                                                            Н.В. Булдакова

Главный специалист управления
экономики и прогнозирования                                                О.В. Нагаева



Разослать: Админстрация – 2, ФУ, УЭиП, МКУ «ЦБА», УВЖО
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ»
1. Основные положения
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района Кировской области

	Соисполнители муниципальной программы <1>
	Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района Кировской области

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2030 годы

	Цель муниципальной программы
	повышение уровня экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов 

	Задачи муниципальной программы
	обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду;
снижение угрозы нападения хищников на людей и домашних животных

	Направления (подпрограммы, мероприятия) муниципальной программы
	ликвидация несанкционированных свалок на территории Подосиновского района; 
подготовительные мероприятия к рекультивации свалки ТБО в дер. Соповская;
регулирование численности волка в целях обеспечения жизнедеятельности населения

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы <2>
	всего – 6179,442 тыс. рублей, в том числе 
областной бюджет 2602,757 тыс. рублей, 
бюджет района – 3576,685 тыс. рублей.



_________________
<1> В случае если ответственный исполнитель муниципальной программы является единственным исполнителем муниципальной программы, указывается наименование ответственного исполнителя.
<2> Указывается планируемый объем финансового обеспечения муниципальной программы по всем источниками финансирования и по всем годам ее реализации

2. Показатели муниципальной программы
	№ п./п.
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	значение
	2024 год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель Повышение уровня экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов 

	1.
	количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов на территории Подосиновского района
	возрастания
	единиц
	2
	2024
	2
	2
	2
	-
	-

	2.
	количество заключенных договоров по расчистке свалки (дер. Соповская 
	возрастания
	единиц
	3
	2024
	3
	0
	0
	0
	0

	3.
	количество отловленных волков на территории Подосиновского района
	возрастания
	единиц
	12
	2024
	12
	12
	12
	12
	12



3. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Источник финансового обеспечения муниципальной программы
	Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам, тыс. рублей

	
	Всего <1>
	из них <2>

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа - всего
	6179,442
	5039,442
	285,00
	285,00
	285,00
	285,00

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	2602,757
	2602,757
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджет района 
	3576,685
	2436,685
	285,00
	285,00
	285,00
	285,00

	Иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


__________________
<1> Указывается планируемый объем финансового обеспечения муниципальной программы по всем годам ее реализации.
<2> Указываются все годы реализации муниципальной программы.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
Предметом особого внимания государства является регулирование отношений в области охраны окружающей среды, использования и охраны природных ресурсов, которые представляют собой не только основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений.
В настоящее время одной из острых проблем в сфере окружающей среды является увеличение объемов образования и накопления отходов производства и потребления, рост которых опережает темпы их переработки, обезвреживания и утилизации. 
Экологическая ситуация в сфере обращения отходов в Подосиновском районе также является одной из основных. 
На территории Подосиновского района производственная деятельность осуществляется предприятиями сельского хозяйства, лесозаготовки и лесопереработки, пищевой перерабатывающей отрасли и коммунального хозяйства.
В настоящее время особенно актуальными для Подосиновского района являются проблемы твердых бытовых отходов, которые продолжает несанкционированно размещаться в окружающей среде. Прилегающие к населённым пунктам района окраины лесов и обочины дорог завалены бытовыми отходами. 
С 1 января 2019 года в Подосиновском районе действует новая система в области обращения с коммунальными отходами, согласно которой функции по сбору, транспортированию, захоронению отходов возложены на регионального оператора АО «Куприт».
Приоритеты государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды сформированы на основе:
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 28.04.2012 № Пр-1102;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Закона Кировской области от 06.06.2007 N 131-ЗО "Об отходах производства и потребления в Кировской области";
Региональной программы в области с обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области на 2019-2029 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2019г. № 621-П;
Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 25.11.2024 № 301 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года»;
государственной программы Кировской области «Экологическое благополучие», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 26.06.2025 № 338-П «Об утверждении государственной программы Кировской области  «Экологическое благополучие»;
решения Подосиновской районной Думы от 22.05.2019 № 35/216 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Подосиновского района Кировской области на период 2019 – 2035 годов».
Одними из основных приоритетов муниципальной программы социально-экономического развития  Подосиновского района являются улучшение экологической обстановки и условий проживания населения на территории района. 
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Целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов.
Для ее достижения планируется решение следующих задач: 
обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду;
снижение угрозы нападения хищников на людей и домашних животных.
Срок реализации муниципальной программы: 2026 - 2030 годы.

3.Характеристика мероприятий муниципальной программы 

Для решения задачи «обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду» реализуются следующие мероприятия:
ликвидация несанкционированных свалок на территории Подосиновского района; 
подготовительные мероприятия к рекультивации свалки ТБО в дер. Соповская.
Для решения задачи «обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов животного мира и среды их обитания» реализуется мероприятие «регулирование численности волка в целях обеспечения жизнедеятельности населения». 
4.Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Подосиновского района, привлеченных средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Параметры финансового обеспечения на период действия муниципальной программы планируются с учетом необходимости достижения национальных целей и приоритетов социально-экономического развития Подосиновского района. 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района на очередной финансовый год и плановый период. 
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Подосиновского района приводятся в тысячах рублей с точностью не менее одного знака после запятой.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам реализации, а также с детализацией по мероприятиям указан в приложении 1.

5.Описание показателей реализации муниципальной программы 
При реализации муниципальной программы используются следующие показатели:
количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов на территории Подосиновского района, единиц;
количество заключенных договоров по расчистке свалки (дер. Соповская), единиц;
количество отловленных волков на территории Подосиновского района, единиц.
Показатели по годам реализации муниципальной программы, результат показателя, достигнутый за период реализации программы и  источник получения информации представлены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

6. Описание системы управления реализацией муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района Кировской области.
Соисполнителей муниципальной программы нет.
Организует работу по реализации муниципальной программы управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района. В его обязанности входит:
согласование объемов финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год (при наличии);
корректировка перечня мероприятий, определение приоритетов, принятие мер по привлечению дополнительных источников финансирования муниципальной программы;
контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств (при наличии), за качеством проводимых мероприятий, за соблюдением сроков реализации мероприятий;
сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовка доклада о реализации муниципальной программы и отчета об использовании бюджетных средств (при наличии).
Механизм проведения контроля за реализацией муниципальной программы включает в себя ежеквартальную и ежегодную отчетность исполнителей муниципальной программы о выполнении мероприятий муниципальной программы в установленные сроки.
Рекомендации по внесению изменений в муниципальную программу основываются на оценке эффективности реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам реализации осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Подосиновского района, утвержденной постановлением Администрации Подосиновского района от 25.07.2025 № 168 «О разработке и реализации муниципальных программ Подосиновского района».
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
формирует состав муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение изменений в установленном порядке;
организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с соисполнителями принимает решение о своевременном внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей эффективности и ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и их достоверность;
обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, согласовывает с заместителем главы Администрации Подосиновского района, курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (в случае наличия поправок в годовой отчет - до 1 апреля), представляет в электронном виде и на бумажном носителе в управление экономики и прогнозирования. 
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся возможное изменение действующего законодательства.
При появлении негативных факторов проводятся мероприятия по минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы: мероприятия, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков, меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков.
_____________





	

	Приложение № 1

муниципальной программе Подосиновского района


ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Подосиновского района
«Экологическое благополучие»

	   
	Наименование муниципальной программы,  направления (подпрограммы, мероприятия)
	Ответственный исполнитель/
соисполнитель
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	Итого
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа
	Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района
	всего
	6179,442
	5039,442
	285,00
	285,00
	285,00
	285,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	2602,757
	2602,757
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	3576,685
	2436,685
	285,00
	285,00
	285,00
	285,00

	1.
	Задача: обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду

	1.1
	Подготовительные мероприятия к рекультивации свалки ТБО в дер. Соповская
	Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района
	всего
	1960,135
	1560,135
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	1960,135
	1560,135
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	в том числе программные мероприятия:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Расчистка свалки (дер. Соповская)
	Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района
	всего	
	500,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	500,00
	100,00
	100,00

	100,00
	100,00

	100,00

	1.1.2
	Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию свалки 
	Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района
	всего
	1460,135
	1460,135
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	1460,135
	1460,135
	0
	0
	0
	0

	1.2

	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Подосиновского района
	Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района
	всего
	3294,307
	3294,307
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	2602,757
	2602,757
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	691,550
	691,550
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе программные мероприятия:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Ликвидация свалки на территории  Демьяновского городского поселения (дорога на территорию пилорамы, гео.кор.: 60.365426; 47.051817)
	Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района
	всего
	554,565
	554,565
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	554,565
	554,565
	0
	0
	0
	0

	1.2.2
	Ликвидация свалки твердых отходов в с. Утманово
	Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района
	всего
	2739,744
	2739,744
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	2602,757
	2602,757
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	136,987
	136,987
	0
	0
	0
	0

	2.
	Задача: снижение угрозы нападения хищников на людей и домашних животных

	2.1
	Регулирование численности волка в целях обеспечения жизнедеятельности населения
	Управление по вопросам жизнеобеспечения Администрации Подосиновского района
	всего
	925,00
	185,00
	185,00
	185,00
	185,00
	185,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджет района
	925,00
	185,00
	185,00
	185,00
	185,00
	185,00


____
	


	Приложение № 2
муниципальной программе Подосиновского района


ПЕРЕЧЕНЬ
 показателей реализации муниципальной программы Подосиновского района
«Экологическое благополучие»

	№  п/п
	Наименование цели/ задачи/ показателя реализации муниципальной программы
	Единица измерения
	Количественное значение показателя реализации муниципальной программы, а также значение показателя за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы
	Результат показателя, достигнутый за период реализации программы <2>
	Источник получения информации

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	Оценка,
2025 год
	План,
2026 год
	План,
 2027 год
	План,
2028 год
	План,
2029 год
	План,
2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12

	
	Цель: Повышение уровня экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов
	

	1.
	Задача: Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду
	

	1.1
	количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов на территории Подосиновского района
	Ед.
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	0
	0
	6
	Ведомственная отчетность

	1.2
	Показатель: количество заключенных договоров по расчистке свалки  в д. Соповская
	Ед.
	3
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	Ведомственная отчетность

	2.
	Задача: Снижение угрозы нападения хищников на людей и домашних животных
	

	2.1
	Показатель: количество отловленных волков на территории  Подосиновского района
	Ед.
	9
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	60
	Ведомственная отчетность


___________________ 
<1> Год начала реализации муниципальной программы.
<2> Результат указывается нарастающим итогом, за исключением случаев, когда значения показателей определяются в процентах, неколичественными характеристиками либо из-за каких-либо особенностей не могут указываться нарастающим итогом (например, размер среднемесячной заработной платы, количество учреждений и т.п.).
<3> При наличии в муниципальной программе нескольких целей и задач в таблице указывается цель, задача(и), за счет решения которых достигается цель, и показатели реализации муниципальной программы, характеризующие достижение цели и решение задачи (задач) муниципальной программы.
_____________________________

