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	№
	

	пгт Подосиновец 

	
О разработке, реализации и мониторинге
 муниципальных программ Подосиновского района



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 52, 61 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в целях обеспечения эффективности расходования бюджетных средств Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Подосиновского района (далее – Порядок) согласно приложению № 1.
2. Установить, что Порядок применяется при разработке муниципальных программ Подосиновского района, предлагаемых к реализации начиная с 2027 года.
3. Отраслевым отделам и структурным подразделениям Администрации Подосиновского района, являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ Подосиновского района в соответствии с перечнем муниципальных программ Подосиновского района, утвержденным распоряжением Администрации Подосиновского района от 15.07.2026 № 374 «Об утверждении перечня муниципальных программ Подосиновского района»:
3.1. В срок до 01.11.2026 разработать и внести в установленном порядке на согласование Администрации Подосиновского района соответствующие муниципальные программы Подосиновского района, срок реализации которых начинается с 2027 года, в соответствии с Порядком.
3.2. В 2027 году обеспечить представление годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Подосиновского района за 2026 год в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Подосиновского района, утвержденным постановлением Администрации Подосиновского района от 25.07.2025 № 168 «О разработке и реализации муниципальных программ Подосиновского района».
4. Управлению экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района обеспечить представление в 2027 году сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Подосиновского района за 2026 год в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Подосиновского района, утвержденным постановлением Администрации Подосиновского района от 25.07.2025 № 168 «О разработке и реализации муниципальных программ Подосиновского района».
5. Установить, что создание коллегиальных органов, образованных в целях координации деятельности органов местного самоуправления Подосиновского района и лиц, заинтересованных в реализации муниципальных программ Подосиновского района, осуществляется при разработке и реализации муниципальных программ Подосиновского района, реализуемых с 2027 года.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Подосиновского района по финансово-экономическим вопросам, начальника финансового управления Терентьеву Е.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Подосиновского района                                                      Д.В. Копосов 
ПОДГОТОВЛЕНО
Начальник управления экономики
и прогнозирования Администрации района                          Е.А. Автамонова
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы
Администрации района 
по финансово-экономическим вопросам, 
начальник финансового управления                                       Е.В. Терентьева
Заместитель главы Администрации
района, заведующий отделом 
по социальным вопросам
и профилактике правонарушений                                           Л.П. Русинов
Заместитель главы Администрации
района, начальник управления
по вопросам жизнеобеспечения                                              Л.К. Ефремов
Консультант, юрисконсульт 
Администрации района                                                           Е.С. Угрюмова
Управляющий делами
Администрации района                                                           В.А. Колесников
Разослать: Администрация-2, УЭиП, ФУ, УД, УО, УВЖО, ОУМИиЗР, ОК, ОСВиПП, ОПО 

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Подосиновского района 
от                          №

ПОРЯДОК
разработки, реализации и мониторинга 
муниципальных программ Подосиновского района 

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ (далее – Порядок) устанавливает правила разработки, реализации муниципальных программ Подосиновского района, а также мониторинга хода их реализации и оценки эффективности.
1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
куратор муниципальной программы – заместитель главы Администрации Подосиновского района, либо управляющий делами Администрации Подосиновского района, обеспечивающий управление реализацией муниципальной программы;
ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района – структурное подразделение (отраслевой орган) Администрации Подосиновского района или иной главный распорядитель средств бюджета Подосиновского района, отвечающий в целом за формирование и реализацию муниципальной программы Подосиновского района и определенный в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы Подосиновского района в перечне муниципальных программ Подосиновского района;
соисполнитель муниципальной программы Подосиновского района – структурное подразделение (отраслевой орган) Администрации Подосиновского района или иной главный распорядитель средств бюджета Подосиновского района, участвующий совместно с ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района в разработке и реализации муниципальной программы Подосиновского района, в том числе ответственный за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района;
участник муниципальной программы Подосиновского района – организация, по согласованию участвующая в реализации структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района;
участник муниципального проекта (комплекса процессных мероприятий) – сотрудник структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района и организаций, деятельность которых направлена на достижение общественно значимых результатов, выполнение задач, показателей, мероприятий (результатов) муниципального проекта (комплекса процессных мероприятий);
цель муниципальной программы Подосиновского района – планируемый социальный, экономический или иной общественно значимый или общепонятный эффект от реализации муниципальной программы Подосиновского района на момент окончания реализации этой муниципальной программы; 
показатель муниципальной программы Подосиновского района – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели муниципальной программы Подосиновского района и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические и иные эффекты от реализации муниципальной программы Подосиновского района;
задача структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района – итог деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы Подосиновского района, соисполнителя муниципальной программы Подосиновского района, участника муниципальной программы Подосиновского района, направленный на достижение изменений в сфере социально-экономического развития Подосиновского района;
комплекс процессных мероприятий – комплекс взаимосвязанных мероприятий (результатов), реализуемых непрерывно либо на регулярной основе, направленных на выполнение функций и решение текущих задач ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы Подосиновского района;
показатель структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района – количественно измеримый параметр, характеризующий непосредственный итог действий по решению (достижению) задач соответствующего структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района;
прокси-показатель муниципальной программы Подосиновского района (структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района) – дополнительный показатель муниципальной программы Подосиновского района или ее структурного элемента, детализирующий основной показатель, отражающий динамику его значений и имеющий более частую периодичность расчета;
мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района – действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей муниципальной программы Подосиновского района и ее структурных элементов. Мероприятие (результат) имеет количественно измеримый итог деятельности, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ; 
объект – конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района.
Понятие «муниципальная программа», используемое в настоящем Порядке, применяется в значении, в каком оно используется в Федеральном законе от 28.06.2014 №  172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Понятие «муниципальный проект», используемое в настоящем Порядке, применяется в значении, в каком оно используется в постановлении Правительства Кировской области от 16.07.2018 № 349-П «Об организации проектной деятельности в Правительстве Кировской области и органах исполнительной власти Кировской области».
Понятие «налоговые расходы», используемое в настоящем Порядке, применяется в значении, в каком оно используется в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
Понятие «муниципальный проект, направленный на достижение национального проекта», используемое в настоящем Порядке, применяется в значении, в каком оно используется в постановлении Администрации Подосиновского района об организации проектной деятельности в Подосиновском районе, принятом в установленном порядке (далее – Положение об организации проектной деятельности).
1.3. Разработка и реализация муниципальных программ Подосиновского района осуществляется исходя из следующих принципов:
1.3.1. Формирование муниципальной программы Подосиновского района по отдельной отрасли или сфере социально-экономического развития Подосиновского района (далее – сфера реализации муниципальной программы Подосиновского района).
1.3.2. Обеспечение достижения приоритетов социально-экономического развития Подосиновского района, установленных документами стратегического планирования Подосиновского района, исходя из положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Кировской области и Подосиновского района.
1.3.3. Обеспечение планирования и реализации муниципальных программ Подосиновского района с учетом необходимости достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до  2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – национальные цели) и показателей, их характеризующих, а также приоритетов и целей Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 25.11.2024 № 301 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2036 года».
1.3.4. Включение в состав муниципальной программы Подосиновского района всех инструментов и мероприятий муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы Подосиновского района (включая применение мер организационного характера, осуществление контрольной (надзорной) деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты).
1.3.5. Обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета района, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников, направляемых на реализацию соответствующей муниципальной программы Подосиновского района и влияющих на достижение показателей муниципальной программы Подосиновского района, показателей структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района и выполнение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района.
1.3.6. Синхронизация муниципальных программ Подосиновского района с государственными программами Кировской области, программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение показателей муниципальных программ Подосиновского района, показателей структурных элементов муниципальных программ Подосиновского района и выполнение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ Подосиновского района.
1.3.7. Учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований.
1.3.8. Учет показателей оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Кировской области и деятельности исполнительных органов Кировской области, показателей, характеризующих достижение национальных целей (при наличии декомпозиции на уровень муниципального образования).
1.3.9. Выделение в структуре муниципальной программы Подосиновского района структурных элементов:
муниципальных проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с Положением об организации проектной деятельности;
комплексов процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе, направленных на выполнение функций и решение текущих задач ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы Подосиновского района.
1.3.10. Закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы Подосиновского района, а также каждого структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района.
1.4. Разработка муниципальной программы осуществляется структурным подразделением (отраслевым органом) Администрации Подосиновского района или иным главным распорядителем средств бюджета Подосиновского района, определенным в перечне муниципальных программ Подосиновского района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы Подосиновского района, совместно с соисполнителями муниципальной программы Подосиновского района и участниками муниципальной программы Подосиновского района.
1.5. Формирование, утверждение паспорта муниципальной программы Подосиновского района и паспортов ее структурных элементов, внесение изменений в указанные паспорта, формирование отчетов о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района и ее структурных элементов, иных документов, разрабатываемых при реализации муниципальной программы Подосиновского района, осуществляются на бумажном носителе.
1.6. Руководитель структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района, и (или) соисполнителем муниципальной программы Подосиновского района, и руководители организаций, являющихся участниками муниципальной программы Подосиновского района, несут персональную ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, выполнение (достижение) их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы Подосиновского района и ее структурных элементов, а также за полноту, достоверность и своевременность представления информации о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района и ее структурных элементов. 
1.7. Срок реализации муниципальной программы Подосиновского района определяется ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района на стадии ее разработки и должен быть не менее 5 лет, если иные требования не установлены действующим законодательством.
Срок реализации структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района не может превышать периода реализации муниципальной программы Подосиновского района (за исключением муниципального проекта, направленного на достижение национального проекта). 
Срок реализации муниципальной программы Подосиновского района в её наименовании не указывается.
1.8. Муниципальная программа Подосиновского района утверждается постановлением Администрации Подосиновского района в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 и 3.4 настоящего Порядка.
1.9. Постановление Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Подосиновский муниципальный район Кировской области на едином интернет-портале https://podosinovskij-r43.gosweb.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Администрации Подосиновского района) в течение 5 рабочих дней со дня официального опубликования постановления Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района или внесении в нее изменений. 
Правовые акты Администрации Подосиновского района Кировской области об утверждении паспортов структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района подлежат размещению на сайте Администрации Подосиновского района в течение 5 рабочих дней со дня утверждения правового акта об утверждении соответствующего паспорта структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района или внесении в него изменений. 
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района подлежит размещению на сайте Администрации Подосиновского района в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
Руководители структурных подразделений (отраслевых органов) Администрации Подосиновского района, являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ Подосиновского района и (или) соисполнителями муниципальных программ Подосиновского района, несут персональную ответственность за достоверность и своевременность представления информации о муниципальной программе Подосиновского района, размещаемой на сайте Администрации Подосиновского района.
1.10. Муниципальная программа Подосиновского района подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – система «Управление») в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.
1.11. Сведения о муниципальной программе Подосиновского района и структурных элементах муниципальной программы Подосиновского района, отнесенные к сведениям, содержащим государственную тайну, и сведениям конфиденциального характера, формируются на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Кировской области по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и (или) сведениями конфиденциального характера.  
Отчеты о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района и отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера, формируются на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Кировской области по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и (или) сведениями конфиденциального характера.  
Сведения о муниципальной программе Подосиновского района и структурных элементах муниципальной программы Подосиновского района, отнесенные к сведениям, содержащим государственную тайну, и сведениям конфиденциального характера, а также отчеты о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района и отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне, и (или) сведения конфиденциального характера, размещаются на сайте Администрации Подосиновского района с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Кировской области по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и (или) сведениями конфиденциального характера.

2. Требования к структуре и целеполаганию муниципальных программ Подосиновского района

2.1. Муниципальная программа Подосиновского района является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком и иными правовыми актами Подосиновского района:
2.1.1. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Подосиновского района, в том числе с указанием связи с национальными целями, целями стратегии, государственными программами Кировской области (при наличии).
2.1.2. Паспорт муниципальной программы Подосиновского района.
2.1.3. Паспорт муниципального проекта.
2.1.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий.
2.1.5. Правила предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам (при планировании капитальных вложений в рамках реализации муниципальной программы Подосиновского района).
2.1.6. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в рамках реализации муниципальной программы Подосиновского района (при необходимости).
2.1.7. Решение об осуществлении капитальных вложений при реализации муниципальной программы Подосиновского района (при планировании капитальных вложений в рамках реализации муниципальной программы Подосиновского района).
2.1.8. Решение о заключении от имени муниципального образования муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках реализации муниципальной программы Подосиновского района (при необходимости).
2.1.9. Перечень объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы Подосиновского района (при планировании капитальных вложений в рамках реализации муниципальной программы Подосиновского района).
Ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района, кроме документов, определенных пунктом 2.1 настоящего Порядка, осуществляет подготовку методики расчёта значений показателей муниципальной программы Подосиновского района (далее – методика расчёта показателей). Методика расчёта показателей утверждается правовым актом Администрации Подосиновского района в срок до 31 декабря года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы Подосиновского района. 
2.2. Методика расчёта показателей включает информацию о показателях муниципальной программы Подосиновского района, показателях структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, о прокси-показателях муниципальной программы Подосиновского района и прокси-показателях структурных элементов муниципальной программы (при наличии) и разрабатывается по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Методики расчета значений показателей муниципальных программ Подосиновского района и показателей структурных элементов, определенные ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ Подосиновского района, применяются только при отсутствии возможности получения данных на основе федерального и регионального статистического наблюдения, и применения методик, утвержденных Правительством Российской Федерации.
При необходимости корректировки методики расчета показателей в течение года внесение изменений в правовой акт Администрации Подосиновского района Кировской области, об утверждении методики расчёта показателей осуществляется не позднее 31 декабря года, предшествующего году начала расчета планируемого значения показателя муниципальной программы Подосиновского района, показателя структурного элемента, прокси-показателя.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района до утверждения методики расчёта показателей обеспечивает ее согласование с соисполнителями, участниками муниципальной программы Подосиновского района в части показателей, ответственными за достижение которых они являются, а также со структурным подразделением Администрации Подосиновского района, координирующим вопросы разработки и реализации муниципальных программ – управлением экономики и прогнозирования (далее – управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района).
Не допускается изменение методик расчета значений тех показателей, оценка которых произведена за прошедшие годы.
2.3. Муниципальная программа Подосиновского района в качестве структурных элементов содержит муниципальные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы Подосиновского района, а также комплексы процессных мероприятий, в совокупности составляющие процессную часть муниципальной программы Подосиновского района.
Допускается формирование муниципальных программ Подосиновского района с включением в качестве структурных элементов только комплексов процессных мероприятий или только муниципальных проектов.
2.4. В рамках проектной части муниципальной программы Подосиновского района осуществляется реализация направлений деятельности Администрации Подосиновского района, предусмотренных Положением об организации проектной деятельности.
2.5. В рамках процессных мероприятий муниципальной программы Подосиновского района осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:
нормативное регулирование в сфере реализации муниципальной программы Подосиновского района, осуществляемое на регулярной основе и не предполагающее системных изменений;
обеспечение выполнения функции по муниципальному контролю;
выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (за исключением муниципальных заданий, осуществляемых в рамках проектной деятельности);
предоставление субвенций из бюджета района областному бюджету;
обеспечение текущего содержания Администрации Подосиновского района, муниципальных казенных учреждений;
предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов);
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на содержание (текущую эксплуатацию) объектов, созданных в рамках проектной деятельности;
предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями, а также индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);
оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кировской области установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;
предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;
повышение квалификации кадров (за исключением муниципальных заданий, осуществляемых в рамках проектной деятельности);
проведение массовых и образовательных мероприятий на регулярной основе (за исключением направлений, осуществляемых в рамках проектной деятельности);
эксплуатацию и сопровождение информационных систем;
проведение мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;
обслуживание муниципального долга Подосиновского района;
иные направления деятельности, не отвечающие направлениям, осуществляемым в рамках проектной деятельности.
2.6. К непрограммным расходам, не подлежащим включению в муниципальные программы Подосиновского района, относятся предусмотренные решением о бюджете Подосиновского района расходы на обеспечение содержания Подосиновской районной Думы, Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района, территориальной избирательной комиссии Подосиновского района, иные расходы, не направленные на достижение целей муниципальных программ Подосиновского района и решение задач структурных элементов муниципальных программ Подосиновского района.
2.7. Структурные элементы муниципальной программы Подосиновского района в паспорте муниципальной программы могут группироваться по направлениям (подпрограммам) муниципальной программы Подосиновского района. Выделение в паспорте муниципальной программы Подосиновского района направлений (подпрограмм) муниципальной программы Подосиновского района носит аналитический характер.
2.8. Для каждой муниципальной программы Подосиновского района устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Подосиновского района в соответствующей сфере.
Цель муниципальной программы Подосиновского района должна соответствовать следующим критериям:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы Подосиновского района);
конкретность (формулировка цели должна быть четкой, не допускающей произвольного или неоднозначного толкования, должна быть краткой и ясной, без описания путей, средств или методов достижения цели, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения);
измеримость (должна быть возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений показателей муниципальной программы Подосиновского района, характеризующих достижение цели);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы Подосиновского района);
актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Подосиновского района);
релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы Подосиновского района);
ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).
Цель муниципальной программы Подосиновского района должна в целом отражать основные направления муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы Подосиновского района.
Цель муниципальной программы Подосиновского района, как правило, формулируется с указанием значения показателя муниципальной программы Подосиновского района, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы Подосиновского района на момент окончания ее реализации.
Формулировки целей муниципальной программы Подосиновского района не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы.
Для каждой цели муниципальной программы Подосиновского района формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы Подосиновского района с учетом влияния всех применяемых в муниципальной программе Подосиновского района инструментов муниципальной политики и задач структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района.
2.9. В число показателей муниципальных программ Подосиновского района включаются: 
а) показатели, характеризующие достижение национальных целей;
б) показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Подосиновского района;
в) показатели оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Кировской области и деятельности исполнительных органов Кировской области (при наличии декомпозиции на уровень муниципального образования);
г) показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития Подосиновского района (при необходимости);
д) показатели, отражающие конечные общественно значимые, социально значимые эффекты от реализации муниципальной программы Подосиновского района.
Показатели приоритетов социально-экономического развития Подосиновского района, определённых в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне Подосиновского района, показатели государственных программ Кировской области, декомпозированные на уровень муниципального образования, могут быть включены как в число показателей муниципальных программ Подосиновского района, так и в число показателей их структурных элементов.
Наименование показателя муниципальной программы Подосиновского района не должно дублировать наименования иных показателей, определенных в рамках указанной или иной муниципальной программы Подосиновского района, а также наименования показателей структурных элементов указанной или иной муниципальной программы Подосиновского района. Исключение могут составлять показатели муниципального проекта, направленного на достижение национального проекта, декомпозированные на уровень муниципального образования. 
Показатели муниципальной программы Подосиновского района формируются с учетом влияния на их достижение задач их структурных элементов. Показатели структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района формируются с учетом влияния на их достижение мероприятий (результатов) данных структурных элементов.
Показатели муниципальной программы Подосиновского района и ее структурных элементов должны соответствовать одному из следующих условий:
значения показателей рассчитываются по методикам, принятым в установленном Правительством Российской Федерации порядке;
значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;
значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями муниципальных программ Подосиновского района, согласованным с управлением экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района.
Показатели муниципальной программы Подосиновского района и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности.
При формировании показателей муниципальной программы Подосиновского района, характеризующих достижение целей муниципальной программы Подосиновского района, значения показателей должны быть запланированы на весь период действия соответствующих целей. 
При формировании показателей структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района, характеризующих решение его задач, значения показателей должны быть запланированы на период действия соответствующих задач. 
В ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района не допускается исключение показателей муниципальной программы Подосиновского района и ее структурных элементов и их замена на другие, корректировка наименования показателя, которая может повлиять на его смысловое значение или изменить методику его расчета.
В случае невозможности ежеквартального расчета значений показателя муниципальной программы Подосиновского района, структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района устанавливаются прокси-показатели. Прокси-показатель формируется с ежеквартальной периодичностью расчета его плановых и фактических значений и возможностью расчета его фактических значений до установленного срока формирования и утверждения годового отчета о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района.
2.10. Задачи структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района должны соответствовать критериям специфичности, конкретности, достижимости, актуальности, релевантности и ограниченности во времени. 
Задача структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района должна быть связана минимум с одним показателем муниципальной программы Подосиновского района. 
2.11. В паспорте структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района для решения задач структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района предусматриваются мероприятия (результаты).
Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района формируется исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга и выполнения задач структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района.
Позиция паспорта структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района, касающаяся мероприятия (результата), в том числе содержит наименование, срок реализации, указание о должностном лице, ответственном за его реализацию, объем финансового обеспечения по годам реализации, базовое фактическое значение мероприятия (результата) за год, предшествующий началу реализации муниципальной программы Подосиновского района, или за год, определенный федеральным исполнительным органом или исполнительным органом Кировской области в составе декомпозированного мероприятия (результата), и плановые значения мероприятия (результата) по годам реализации мероприятия (результата).
Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района формулируется в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.
Структурный элемент муниципальной программы Подосиновского района включает мероприятия (результаты), отражающие непосредственный итог действий, совершаемых для решения задач соответствующего структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района. Плановые значения для мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района устанавливаются по годам реализации этого структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района. По мероприятиям (результатам) комплекса процессных мероприятий, предусматривающим осуществление текущей деятельности казенных учреждений с типом «Обеспечение текущей деятельности», допускается отсутствие количественно измеримых итогов их реализации.
Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района планируются в разрезе мероприятий (результатов).

3. Требования к содержанию муниципальных программ Подосиновского района

3.1. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Подосиновского района (далее – стратегические приоритеты) включают:
оценку текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы Подосиновского района, тенденции, факторы и проблемные вопросы, определяющие направления развития данной сферы;
описание приоритетов социально-экономического развития Подосиновского района в сфере реализации муниципальной программы Подосиновского района и целей муниципальной программы Подосиновского района во взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Подосиновского района, установленными документами стратегического планирования Подосиновского района, с национальными целями, с целями и (или) показателями государственных программ Кировской области;
задачи муниципального управления в соответствующей сфере реализации муниципальной программы Подосиновского района.
Стратегические приоритеты утверждаются постановлением Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы.
3.2. Паспорт муниципальной программы Подосиновского района содержит:
3.2.1. Основные положения о муниципальной программе Подосиновского района с указанием ее наименования, куратора муниципальной программы Подосиновского района, ответственного исполнителя муниципальной программы Подосиновского района, периода реализации, цели, направлений (подпрограмм), объема финансового обеспечения муниципальной программы Подосиновского района за весь период ее реализации, а также влияния реализации муниципальной программы Подосиновского района на достижение национальных целей (показателей, характеризующих достижение национальных целей), связи с государственными программами Кировской области (при наличии).
3.2.2. Показатели муниципальной программы Подосиновского района по годам реализации, сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями, характеризующими достижение национальных целей.
3.2.3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, ответственного за реализацию соответствующего структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района, а также связи задач структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района с показателями муниципальной программы Подосиновского района.
3.2.4. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы Подосиновского района, которые, в свою очередь, содержат информацию о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы Подосиновского района за счет всех источников финансирования, включающих средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджет района, внебюджетных источников по годам реализации как в целом по муниципальной программе Подосиновского района, так и с детализацией по ее структурным элементам. Также в виде справочной информации указывается общий объем налоговых расходов, включающий объем выпадающих доходов бюджет района в рамках реализации муниципальной программы Подосиновского района (при наличии), который в объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы Подосиновского района не включается.
Паспорт муниципальной программы Подосиновского района формируется ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и утверждается постановлением Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы.
3.3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района Кировской области подразделяются на паспорт муниципального проекта и паспорт комплекса процессных мероприятий.
3.3.1. Паспорт муниципального проекта формируется руководителем муниципального проекта в соответствии с требованиями настоящего Порядка и Положением об организации проектной деятельности.
Паспорт муниципального проекта формируется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и утверждается распоряжением Администрации Подосиновского района об утверждении муниципального проекта.
Муниципальный проект может быть реализован в рамках только одной муниципальной программы Подосиновского района.
3.3.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий формируется ответственным за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий – ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района или соисполнителем муниципальной программы Подосиновского района, определенным куратором муниципальной программы Подосиновского района. 
Паспорт комплекса процессных мероприятий формируется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и утверждается распоряжением Администрации Подосиновского района Кировской области об утверждении комплекса процессных мероприятий.
Комплекс процессных мероприятий, как правило, разрабатывается на период реализации соответствующей муниципальной программы Подосиновского района. 
Комплекс процессных мероприятий может быть реализован только в рамках одной муниципальной программы Подосиновского района.
Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя нескольких муниципальных программ Подосиновского района включаются в комплекс процессных мероприятий одной из муниципальных программ Подосиновского района, в рамках которой преимущественно реализуются его полномочия.
Расходы на обеспечение деятельности соисполнителя муниципальной программы Подосиновского района включаются в комплекс процессных мероприятий муниципальной программы Подосиновского района, в рамках которой преимущественно реализуются его полномочия.
Комплекс процессных мероприятий, включающий мероприятия, реализуемые ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района и соисполнителем муниципальной программы Подосиновского района, и в совокупности, направленные на решение задач комплекса процессных мероприятий, формируется ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района.
Комплекс процессных мероприятий, включающий мероприятия, реализация которых направлена на обеспечение выполнения муниципальных функций и полномочий только соисполнителя муниципальной программы Подосиновского района в рамках сферы реализации муниципальной программы Подосиновского района, формируется соисполнителем муниципальной программы Подосиновского района по согласованию с ответственным исполнителем той муниципальной программы Подосиновского района, в структуру которой он включен.
Допускается формировать комплекс процессных мероприятий из мероприятий (результатов), не требующих финансирования и реализуемых в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и (или) соисполнителя муниципальной программы Подосиновского района.
3.4. Постановлением Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района кроме стратегических приоритетов и паспорта муниципальной программы Подосиновского района утверждается перечень объектов капитального строительства объектов недвижимого имущества, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы Подосиновского района (далее – перечень объектов капитального строительства) (при наличии) в виде приложения к муниципальной программе Подосиновского района.
Перечень объектов капитального строительства формируется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. Состав, количество объектов по годам реализации определяются соответствующими показателями и (или) мероприятиями (результатами) муниципальных проектов, входящих в структуру муниципальной программы Подосиновского района, и (или) показателями муниципальной программы Подосиновского района.
Постановление Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района может содержать иные приложения к муниципальной программе Подосиновского района при условии предоставления ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района соответствующего обоснования для их включения.
3.5. Документы, указанные в подпунктах 2.1.5 – 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка, утверждаются нормативными правовыми Администрации Подосиновского района в установленном Администрацией Подосиновского района порядке.

4. Этапы разработки муниципальной программы Подосиновского района

4.1. Разработка муниципальных программ Подосиновского района осуществляется на основании перечня муниципальных программ Подосиновского района, утверждаемого распоряжением Администрации Подосиновского района Кировской области.
В перечне муниципальных программ Подосиновского района указываются наименование муниципальной программы Подосиновского района, период ее реализации, куратор муниципальной программы Подосиновского района и ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района.
Проект перечня муниципальных программ Подосиновского района формирует управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района по согласованию с финансовым управлением Администрации Подосиновского района исходя из необходимости достижения национальных целей, целей стратегии, иных документов стратегического планирования Подосиновского района, на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Кировской области, Подосиновского района, с учетом поручений главы Подосиновского района о разработке муниципальной программы в установленной сфере деятельности, предложений Администрации Подосиновского района.
Внесение изменений в перечень муниципальных программ Подосиновского района осуществляется управлением экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района, до 15 сентября текущего финансового года с учётом предложений ответственных исполнителей муниципальных программ Подосиновского района по согласованию с финансовым управлением Администрации Подосиновского района.
Внесение изменений в перечень муниципальных программ Подосиновского района в иные сроки производится по решению Администрации Подосиновского района в форме распоряжения Администрации Подосиновского района на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ Подосиновского района, предварительно согласованных с управлением экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района и финансовым управлением Администрации Подосиновского района.
4.2. Начало реализации муниципальной программы Подосиновского района предусматривается с начала финансового года, если иное не предусмотрено официальными методическими рекомендациями и (или) требованиями правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Правительства Кировской области.
4.3. Разработка муниципальной программы Подосиновского района осуществляется в сроки, установленные Администрацией Подосиновского района для формирования предложений по внесению изменений в муниципальные программы Подосиновского района в рамках подготовки проекта решения Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района на очередной финансовый год и на плановый период.
4.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района совместно с соисполнителями муниципальной программы Подосиновского района с учетом информации участников муниципальной программы Подосиновского района формирует предложения по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре муниципальной программы Подосиновского района и направляет их на рассмотрение и одобрение в совет (штаб) по разработке и реализации муниципальной программы Подосиновского района, формируемый в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.
4.5. Одобренные советом (штабом) по разработке и реализации муниципальной программы Подосиновского района предложения по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре муниципальной программы Подосиновского района являются основанием для подготовки проекта постановления Администрацией Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Администрацией Подосиновского района, проекта паспорта муниципальной программы Подосиновского района, а также иных документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка (далее – проект муниципальной программы Подосиновского района).
Проект муниципальной программы Подосиновского района подлежит согласованию ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района с соисполнителями муниципальной программы Подосиновского района и участниками муниципальной программы Подосиновского района. Соисполнители и участники муниципальной программы Подосиновского района рассматривают и согласовывают проект муниципальной программы Подосиновского района не более 5 рабочих дней со дня его поступления на согласование. Согласованный проект муниципальной программы Подосиновского района направляется куратору муниципальной программы Подосиновского района на согласование, который рассматривает и согласовывает не более 5 рабочих дней со дня его поступления на согласование.
Проект муниципальной программы Подосиновского района, согласованный куратором муниципальной программы Подосиновского района, направляется ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района на согласование одновременно в управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района и финансовое управление Администрации Подосиновского района для получения заключений.
[bookmark: P269]4.6. Одновременно с проектом муниципальной программы Подосиновского района ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района в управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района дополнительно представляется методика расчета показателей, в финансовое управление Администрации Подосиновского района – обосновывающие материалы: обоснование планируемого объема средств на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Подосиновского района, сведения о налоговых расходах муниципальной программы Подосиновского района. Формы представления обосновывающих материалов устанавливаются финансовым управлением Администрации Подосиновского района.
В состав дополнительных и обосновывающих материалов могут быть включены иные материалы, формируемые по требованию управления экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района и финансового управления Администрации Подосиновского района. 
4.7. Финансовое управление Администрации Подосиновского района рассматривает проект муниципальной программы Подосиновского района и обосновывающие материалы, указанные в пункте 4.6 настоящего Порядка, и согласовывает не более 10 рабочих дней с даты их поступления на согласование.
Управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района рассматривает проект муниципальной программы Подосиновского района и дополнительные материалы, указанные в пункте 4.6 настоящего Порядка, и согласовывает не более 10 рабочих дней с даты их поступления на согласование.
4.8. Финансовое управление Администрации Подосиновского района рассматривает проект муниципальной программы Подосиновского района на предмет:
соответствия объемов бюджетных ассигнований, необходимых для реализации муниципальной программы Подосиновского района, объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района;
обоснованности объема средств, планируемого на реализацию муниципальной программы Подосиновского района, с учетом сроков реализации ее структурных элементов и представленных ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района и (или) соисполнителем муниципальной программы Подосиновского района обоснований объема средств, планируемых на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Подосиновского района;
соответствия включения налоговых расходов заявленным целям муниципальной программы Подосиновского района;
обоснованности планируемого объема налоговых расходов в соответствии со сведениями о налоговых расходах муниципальной программы Подосиновского района, представленными ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района;
наличия документов, предусмотренных подпунктами 2.1.5 – 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка.
4.9. Управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района рассматривает проект муниципальной программы Подосиновского района на предмет:
соответствия цели муниципальной программы Подосиновского района национальным целям с учетом влияния мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района на достижение соответствующих показателей национальных целей;
соответствия цели муниципальной программы Подосиновского района приоритетам социально-экономического развития Подосиновского района, определенным стратегией, другими документами стратегического планирования Подосиновского района;
обоснованности включения структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района и соответствия их заявленным целям муниципальной программы Подосиновского района;
наличия показателей муниципальной программы Подосиновского района, включение которых является обязательным в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка;
соответствия включаемых показателей муниципальной программы Подосиновского района заявленной цели (целям) муниципальной программы Подосиновского района и сформированным структурным элементам муниципальной программы Подосиновского района;
соответствия показателей муниципальной программы Подосиновского района, показателей и (или) мероприятий (результатов) структурных элементов и их количественных значений показателям и мероприятиям (результатам) (при наличии), установленным соглашениями о реализации регионального проекта, входящего в состав национального проекта, на территории Подосиновского района, заключенными между Администрацией Подосиновского района и исполнительным органом Кировской области (далее – нефинансовое соглашение);
наличия методик расчета показателей муниципальной программы Подосиновского района;
соответствия параметров структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, указываемых в паспорте муниципальной программы Подосиновского района, параметрам, указываемым в паспортах структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района;
соответствия объемов финансового обеспечения реализации структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района за счет внебюджетных источников объемам финансового обеспечения, указанным в паспортах структурных элементов данной муниципальной программы Подосиновского района.
4.10. В случае если проект муниципальной программы Подосиновского района не согласован финансовым управлением Администрации Подосиновского района и (или) управлением экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района, ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района осуществляет доработку проекта муниципальной программы Подосиновского района и обеспечивает его повторное рассмотрение и согласование с финансовым управлением Администрации Подосиновского района и управлением экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Порядка.
4.11. После согласования проекта муниципальной программы Подосиновского района финансовым управлением Администрации Подосиновского района и управлением экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района, ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района:
направляет проект постановления Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района в Контрольно-счетную комиссию Подосиновского района для проведения финансово-экономической экспертизы;
выносит проект постановления Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района на общественное обсуждение в порядке, установленном постановлением Администрации Подосиновского района от 05.10.2017 № 215 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Подосиновского района Кировской области»;
предоставляет проект постановления Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы в управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района для направления его в систему «Управление» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4.12. Ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района по итогам общественного обсуждения и финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной комиссии Подосиновского района при необходимости дорабатывает проект муниципальной программы Подосиновского района.
4.13. Финансовое управление Администрации Подосиновского района при формировании проекта бюджета Подосиновского района учитывает проекты муниципальных программ Подосиновского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Подосиновского района.
4.14. Постановление Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района принимается Администрацией Подосиновского района в сроки, установленные Администрацией Подосиновского района, но не позднее 15 ноября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы Подосиновского района. 
Распоряжение Администрации Подосиновского района об утверждении структурного элемента (структурных элементов) муниципальной программы Подосиновского района принимается Администрацией Подосиновского района до принятия постановления Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района, но не позднее 15 ноября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. 
4.15. Паспорта структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района и паспорт муниципальной программы Подосиновского района приводятся в соответствие с решением Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района на очередной финансовый год и плановый период. 
Постановление Администрации Подосиновского района о внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района в части внесения изменений в паспорт муниципальной программы Подосиновского района, указанных в абзаце первом пункта 4.15 настоящего Порядка, принимается Администрацией Подосиновского района не позднее 25 января первого года реализации муниципальной программы Подосиновского района.
Распоряжение Администрации Подосиновского района о внесении изменений в распоряжение Администрации Подосиновского района об утверждении структурного элемента (структурных элементов) муниципальной программы Подосиновского района в части внесения изменений в паспорт структурного элемента, указанных в абзаце первом пункта 4.15 настоящего Порядка, принимается Администрации Подосиновского района не позднее 25 января первого года реализации муниципальной программы Подосиновского района.

5. Внесение изменений в муниципальную программу

5.1. Внесение изменений в муниципальную программу Подосиновского района и (или) ее структурные элементы может быть инициировано советом (штабом) по разработке и реализации муниципальной программы Подосиновского района, советом по проектному управлению при главе Подосиновского района, куратором муниципальной программы Подосиновского района, ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района, соисполнителями муниципальной программы Подосиновского района, участниками муниципальной программы Подосиновского района, куратором муниципального проекта, руководителем муниципального проекта, ответственным за реализацию комплекса процессных мероприятий, а также во исполнение поручений главы Подосиновского района или по результатам мониторинга реализации муниципальных программ Подосиновского района. 
5.2. Подготовка проекта постановления Администрации Подосиновского района о внесении изменений в постановление Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района в установленном Администрацией Подосиновского района порядке.
Подготовка проекта распоряжения Администрации Подосиновского района о внесении изменений в распоряжение Администрации Подосиновского района об утверждении структурного элемента (структурных элементов) муниципальной программы Подосиновского района осуществляется ответственным исполнителем или соисполнителем муниципальной программы Подосиновского района в установленном Администрацией Подосиновского района порядке.
5.3. Основаниями для внесения изменений в постановление Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района являются:
корректировка приоритетов социально-экономического развития Подосиновского района, установленных документами стратегического планирования Подосиновского района. В таком случае внесение изменений в документы, определенные подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется при одобрении их советом (штабом) по разработке и реализации муниципальной программы Подосиновского района;
корректировка параметров паспорта муниципальной программы Подосиновского района;
включение структурного элемента в паспорт муниципальной программы Подосиновского района и (или) изменение срока реализации структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района;
включение в муниципальную программу Подосиновского района новых объектов капитального строительства, приобретаемых объектов недвижимого имущества или изменение параметров объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества. В таком случае внесение изменений в документы, определенные подпунктом 2.1.9 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется по мере изменения параметров указанных объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества. При изменении объемов бюджетных ассигнований на реализацию указанных объектов капитального строительства, приобретаемых объектов недвижимого имущества, утвержденных решением Подосиновской районной Думы о внесении изменений в решение Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района на текущий финансовый год и на плановый период, внесение изменений в документы, определенные подпунктом 2.1.9 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу указанного решения, но не позднее последнего дня месяца квартала;
результаты мониторинга реализации муниципальной программы Подосиновского района;
иные основания в соответствии с решениями администрации Подосиновского района.
5.4. Основаниями для внесения изменений в паспорта структурных элементов являются:
корректировка параметров паспорта структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района;
результаты мониторинга реализации муниципальной программы Подосиновского района;
иные основания в соответствии с решениями Администрации Подосиновского района.
5.5. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы Подосиновского района, в паспорта ее структурных элементов по параметрам муниципальной программы Подосиновского района, ее структурных элементов, предусмотренным на текущий год и последующие сроки реализации муниципальной программы Подосиновского района и ее структурных элементов, осуществляется до наступления сроков достижения (выполнения) показателей, мероприятий (результатов). При этом внесение изменений в паспорт муниципальной программы Подосиновского района и в паспорта ее структурных элементов осуществляется не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу формирования отчета о ходе реализации соответствующего структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района, отчета о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района.
5.6. В IV квартале текущего года не допускается ухудшение плановых значений показателей муниципальной программы Подосиновского района, установленных на IV квартал текущего года (при наличии их месячного или квартального планирования) или на текущий год (при наличии их годового планирования), за исключением показателей, декомпозированных на уровень муниципального образования и включенных в паспорт муниципальной программы Подосиновского района.
Изменения, предусматривающие ухудшение плановых значений показателей муниципальной программы Подосиновского района и (или) прекращение планирования значений показателей муниципальной программы Подосиновского района на текущий год и (или) последующие годы реализации муниципальной программы Подосиновского района, рассматриваются на заседании совета (штаба) по разработке и реализации муниципальной программы Подосиновского района.
5.7. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы Подосиновского района и в паспорта структурных элементов в части приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Подосиновского района в отношении текущего финансового года и планового периода в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Подосиновской районной Думы о внесении изменений в решение Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района на текущий финансовый год и на плановый период, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу указанного решения, но не позднее последнего дня месяца квартала.
5.8. Объемы финансирования муниципальной программы Подосиновского района за счет средств всех источников, указанных в паспорте муниципальной программы Подосиновского района, в течение текущего года и по состоянию на 31 декабря текущего года должны соответствовать объемам финансирования муниципальной программы Подосиновского района, указанным в утвержденных паспортах структурных элементов данной муниципальной программы Подосиновского района.
5.9. Подготовка проекта изменений в паспорт муниципальной программы Подосиновского района и в паспорта ее структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района на следующий бюджетный цикл осуществляется одновременно с подготовкой проекта решения Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района на очередной финансовый год и на плановый период.
5.10. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы Подосиновского района и паспорта ее структурных элементов в части приведения их в соответствие с решением Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района на текущий финансовый год и на плановый период осуществляется в срок до 25 января текущего финансового года.
5.11. Ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района обеспечивает согласование изменений в паспорте структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района и в паспорте муниципальной программы Подосиновского района с: 
заинтересованными соисполнителями муниципальной программы Подосиновского района – не более 3 рабочих дней со дня их поступления на согласование;
финансовым управлением Администрации Подосиновского района – не более 5 рабочих дней со дня их поступления на согласование;
управлением экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района– не более 5 рабочих дней со дня их поступления на согласование;
куратором муниципальной программы Подосиновского района – не более 5 рабочих дней со дня их поступления на согласование.
5.12. Финансовое управление Администрации Подосиновского района рассматривает изменения в паспорте структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района, паспорте муниципальной программы Подосиновского района на предмет:
соответствия объемов бюджетных ассигнований, необходимых для реализации муниципальной программы Подосиновского района, объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района, решениями Подосиновской районной Думы о внесении изменений в решение Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района;
соответствия объемов бюджетных ассигнований, необходимых для реализации структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, объемам бюджетных ассигнований, утвержденным решением Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района, решениями Подосиновской районной Думы о внесении изменений в решение Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района;
соответствия включения налоговых расходов заявленным целям муниципальной программы Подосиновского района; 
обоснованности отражения скорректированного объема налоговых расходов в соответствии со сведениями о налоговых расходах муниципальной программы Подосиновского района, представленными ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района.
5.13. Управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района рассматривает изменения в паспорте структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района, в паспорте муниципальной программы Подосиновского района на предмет:
соответствия цели муниципальной программы Подосиновского района национальным целям с учетом влияния мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района на достижение соответствующих показателей национальных целей; 
соответствия цели муниципальной программы Подосиновского района приоритетам социально-экономического развития Подосиновского района, определенным стратегией, другими документами стратегического планирования Подосиновского района; 
обоснованности включения структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района и соответствия их заявленной цели муниципальной программы Подосиновского района; 
наличия показателей муниципальной программы Подосиновского района, включение которых является обязательным в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка;
соответствия включаемых показателей муниципальной программы Подосиновского района заявленной цели муниципальной программы Подосиновского района и сформированным структурным элементам муниципальной программы Подосиновского района;
соответствия показателей муниципальной программы Подосиновского района, показателей и (или) мероприятий (результатов) структурных элементов и их количественных значений показателям и мероприятиям (результатам) (при наличии), установленным нефинансовыми соглашениями (при наличии); 
наличия актуальной методики расчета показателей; 
соответствия параметров структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, указываемых в паспорте муниципальной программы Подосиновского района, паспортам структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района;  
соответствия объемов финансового обеспечения реализации структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района за счет средств внебюджетных источников объемам, указанным в паспорте муниципальной программы Подосиновского района.
5.14. Внесение изменений в документы, определенные подпунктами 2.1.5 – 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется по мере необходимости в установленном Администрацией Подосиновского района порядке.

6.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Подосиновского района

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Подосиновского района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Подосиновского района, привлеченных средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (далее – параметры финансового обеспечения реализации муниципальных программ Подосиновского района).
6.2. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальных программ Подосиновского района на период действия муниципальных программ Подосиновского района планируются с учетом необходимости достижения приоритетов и целей социально-экономического развития Подосиновского района, а также достижения национальных целей, приоритетов и целей социально-экономического развития Кировской области.
6.3. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Подосиновского района утверждается решением Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района на очередной финансовый год и плановый период.
6.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Подосиновского района в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Подосиновского района на очередной финансовый год и на плановый период, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ Подосиновского района за предыдущий год.
6.5. Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ Подосиновского района за счет средств бюджета Подосиновского района за пределами планового периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных программ Подосиновского района в соответствии с бюджетным прогнозом Администрации Подосиновского района на долгосрочный период.
6.6. Планирование средств внебюджетных источников на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Подосиновского района осуществляется на основе информации, представляемой организациями, участвующими в реализации муниципальных программ Подосиновского района, с учетом объемов средств, предусматриваемых на реализацию инвестиционных проектов в рамках муниципальных программ Подосиновского района, и иных данных, необходимых для реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ Подосиновского района за счет средств внебюджетных источников.
6.7. Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы Подосиновского района приводятся в разрезе источников финансирования, по годам реализации в целом по муниципальной программе Подосиновского района, а также с детализацией по её структурным элементам.
Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района приводятся в разрезе источников финансирования, по годам реализации в целом по такому структурному элементу муниципальной программы Подосиновского района, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).
6.8. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Подосиновского района и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью не менее одного знака после запятой.
6.9. Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, приведенных в паспорте такой программы и паспортах ее структурных элементов.
В рамках приведения параметров финансового обеспечения муниципальных программ Подосиновского района в соответствие с решением Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района, при необходимости могут уточняться иные параметры таких программ, в том числе значения их показателей и мероприятий (результатов).
6.10. Допускается формирование муниципальных программ Подосиновского района, не имеющих финансового обеспечения их реализации.

7. Система управления муниципальной программой Подосиновского района

7.1. В целях обеспечения управления реализацией каждой муниципальной программой Подосиновского района Администрация Подосиновского района определяет куратора муниципальной программы Подосиновского района.  
В качестве куратора муниципальной программы Подосиновского района могут быть определены заместители главы Администрации Подосиновского района, а также управляющий делами Администрации Подосиновского района.
Куратор муниципальной программы Подосиновского района обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы Подосиновского района, урегулирует разногласия между ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района, соисполнителями муниципальной программы Подосиновского района, участниками муниципальной программы Подосиновского района по параметрам муниципальной программы Подосиновского района и выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
7.2. В целях эффективного управления реализацией муниципальных программ Подосиновского района формируются советы (штабы).
Совет (штаб) по разработке и реализации муниципальной программы Подосиновского района (далее – совет (штаб) является коллегиальным органом, образованным в целях координации лиц, заинтересованных в реализации муниципальных программ Подосиновского района.
Куратор муниципальной программы Подосиновского района является председателем совета (штаба) и определяет его состав по курируемым муниципальным программам Подосиновского района.
Совет (штаб):
координирует разработку и реализацию муниципальной программы Подосиновского района;
одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели муниципальной программы Подосиновского района и структуру муниципальной программы Подосиновского района, формируемые при разработке муниципальной программы Подосиновского района;
осуществляет на постоянной основе контроль реализации муниципальной программы Подосиновского района, рассматривает результаты мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы Подосиновского района, а также отчеты о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района (при необходимости);
формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу Подосиновского района и (или) ее структурные элементы в соответствии с настоящим Порядком (при необходимости);
выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
7.3. В состав совета (штаба) включаются:
должностное лицо, определенное в качестве куратора муниципальной программы Подосиновского района;
руководитель структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района или руководитель иного главного распорядителя средств бюджета Подосиновского района – ответственного исполнителя муниципальной программы Подосиновского района;
руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района или руководитель (заместитель руководителя) иного главного распорядителя средств бюджета Подосиновского района – соисполнителя муниципальной программы Подосиновского района;
представитель управления экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района; 
представитель финансового управления Администрации Подосиновского района.
В состав совета (штаба) по предложению куратора муниципальной программы Подосиновского района могут быть включены представители Подосиновской районной Думы, иные органы, составляющие структуру органов местного самоуправления Подосиновского района, представители организаций и иные лица, заинтересованные в реализации муниципальной программы Подосиновского района. 
В работе совета (штаба) может участвовать глава Подосиновского района. 
Состав совета (штаба) утверждается распоряжением Администрации Подосиновского района. 
В случае если куратор муниципальной программы Подосиновского района осуществляет координацию нескольких муниципальных программ Подосиновского района, совет (штаб) может формироваться один. В таком случае участники заседания совета (штаба) из числа состава совета (штаба) определяются куратором муниципальной программы Подосиновского района исходя из рассматриваемой муниципальной программы Подосиновского района и вопросов, выносимых на рассмотрение совета (штаба).
7.4. Заседание совета (штаба) может проводиться в очной форме или в форме заочного голосования лиц, входящих в состав совета (штаба).
Решение совета (штаба) принимается на заседании совета (штаба) большинством голосов от общего числа лиц, присутствующих на заседании совета (штаба). При заочном голосовании решение принимается, если за него проголосовали более половины лиц, принявших участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос председателя совета (штаба).
Решение совета (штаба) оформляется протоколом, который утверждается председателем совета (штаба).
Заседания совета (штаба) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Проведение заседания совета (штаба) может быть инициировано членами совета (штаба), а также главой Подосиновского района.
Организационно-техническое обеспечение деятельности совета (штаба) обеспечивается ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района, определяемым куратором муниципальной программы Подосиновского района.
7.5. По решению куратора муниципальной программы Подосиновского района функции совета (штаба) могут быть возложены насуществующие консультативные или совещательные органы, в том числе на совет по проектному управлению.
7.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района:
организует разработку муниципальной программы Подосиновского района в полном составе документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, формирует ее содержание, определяет соисполнителей муниципальной программы Подосиновского района; 
обеспечивает своевременное согласование, утверждение и актуализацию муниципальной программы Подосиновского района, включающей документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка;
координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы Подосиновского района и участников муниципальной программы Подосиновского района в процессе разработки, реализации и мониторинга муниципальной программы Подосиновского района;
обеспечивает внесение предложений по разработке и корректировке муниципальной программы Подосиновского района, результатов мониторинга ее реализации в установленном порядке в совет (штаб) и Администрацию Подосиновского района;
обеспечивает своевременную разработку и утверждение паспортов структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, за реализацию которых он является ответственным;
осуществляет реализацию структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, показателей и мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, в отношении которых он является ответственным исполнителем, и обеспечивает мониторинг и контроль их реализации;
обеспечивает в установленном порядке своевременное внесение изменений в муниципальную программу Подосиновского района;
обеспечивает реализацию муниципальной программы Подосиновского района, мониторинг и контроль хода ее реализации в целом;
представляет по запросу управления экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района и финансового управления Администрации Подосиновского района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы Подосиновского района;
координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы Подосиновского района и участников муниципальной программы Подосиновского района по представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы Подосиновского района;
запрашивает у соисполнителей муниципальной программы Подосиновского района и участников муниципальной программы Подосиновского района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы Подосиновского района и подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района;
обеспечивает своевременное формирование и утверждение отчетов о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района;
формирует ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района за I, II и III кварталы отчетного года, согласует их с куратором муниципальной программы Подосиновского района;
подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района, согласует его с куратором муниципальной программы Подосиновского района;
выносит проект постановления Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района на общественное обсуждение;
представляет проект постановления Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы в управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района для направления его в систему «Управление»;
направляет проект постановления Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы Подосиновского района и проект паспорта муниципальной программы Подосиновского района в Контрольно-счетную комиссию Подосиновского района;
размещает на сайте Администрации Подосиновского района):
постановление Администрации Подосиновского района об утверждении муниципальной программы в актуальной редакции в течение пяти рабочих дней со дня его официального опубликования,
паспорт муниципальной программы Подосиновского района, паспорта структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района в актуальной редакции в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения,
годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района после одобрения его куратором муниципальной программы Подосиновского района;
направляет в управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района муниципальную программу Подосиновского района, изменения в нее, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района для государственной регистрации муниципальной программы Подосиновского района, изменений в нее, годового отчета о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района в системе «Управление» в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;
	осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
7.7. Соисполнитель муниципальной программы Подосиновского района:
участвует в разработке муниципальной программы Подосиновского района;
осуществляет своевременную разработку, утверждение паспортов структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, за реализацию которых он является ответственным;
обеспечивает реализацию, мониторинг и контроль реализации структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района и мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, в отношении которых он является ответственным;
обеспечивает согласование, реализацию, мониторинг и контроль реализации структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района и мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, в отношении которых он является соисполнителем;
вносит ответственному исполнителю муниципальной программы Подосиновского района предложения о внесении в муниципальную программу изменений, необходимых для достижения цели муниципальной программы Подосиновского района;
осуществляет своевременное формирование отчетов о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района и представляет их ответственному исполнителю муниципальной программы Подосиновского района;
запрашивает у участников муниципальной программы Подосиновского района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы Подосиновского района;
представляет ответственному исполнителю муниципальной программы Подосиновского района по его запросу информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы Подосиновского района, подготовки отчетов о ходе ее реализации муниципальной программы Подосиновского района, а также информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы управления экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района, финансового управления Администрации Подосиновского района;
представляет ответственному исполнителю муниципальной программы Подосиновского района информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы Подосиновского района и подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района;
представляет ответственному исполнителю муниципальной программы Подосиновского района информацию для включения в реестр документов.
7.8. Участник муниципальной программы Подосиновского района:
в пределах своей компетенции участвует в разработке и обеспечивает реализацию параметров структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, в отношении которых он определен ответственным или определено его участие;
представляет ответственному исполнителю или соисполнителю муниципальной программы Подосиновского района информацию, необходимую для формирования, корректировки муниципальной программы, ее структурных элементов, осуществления мониторинга реализации муниципальной программы Подосиновского района, оценки ее эффективности;
осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

8. Мониторинг реализации муниципальных программ Подосиновского района

8.1. В целях контроля за реализацией муниципальных программ Подосиновского района ответственными исполнителями муниципальных программ Подосиновского района, и соисполнителями муниципальных программ Подосиновского района, а также управлением экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района, финансовым управлением Администрации Подосиновского района осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ Подосиновского района.
Мониторинг реализации муниципальных программ Подосиновского района представляет собой комплекс мероприятий по измерению фактических параметров муниципальных программ Подосиновского района, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу причин такого отклонения, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ Подосиновского района, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров муниципальных программ Подосиновского района.
Целью мониторинга реализации муниципальных программ Подосиновского района является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ Подосиновского района для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
8.2. В ходе мониторинга реализации муниципальных программ Подосиновского района формируются:
отчет о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района по форме, установленной приложением № 6 к настоящему Порядку;
отчет о ходе реализации муниципального проекта по форме, установленной приложением № 7 к настоящему Порядку;
отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий по форме, установленной приложением № 8 к настоящему Порядку.
8.3. В отчете о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района, отчете о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:
а) показатели;
б) мероприятия (результаты);
в) объемы финансового обеспечения за счет всех источников финансирования.
При необходимости в отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.
Формирование отчетов осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы Подосиновского района, паспорте ее структурного элемента.
[bookmark: P468]8.4. Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района осуществляется ее ответственным исполнителем на основе утвержденных отчетов о ходе реализации структурных элементов, реализуемых в составе муниципальной программы Подосиновского района. Отчет о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района и отчет о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района (далее – отчет о ходе реализации структурного элемента) формируются нарастающим итогом за отчетный период по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района и отчет о ходе реализации структурного элемента формируются с первого дня отчетного периода на основании утвержденного (актуализированного) до начала отчетного периода паспорта муниципальной программы Подосиновского района и паспорта структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района соответственно.  
8.5. Для муниципальной программы Подосиновского района, муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий под отчетным периодом понимается квартал и год.
8.6. Для муниципальных программ Подосиновского района и их структурных элементов, сведения о которых отнесены к государственной тайне и сведениям конфиденциального характера, отчетные данные для проведения мониторинга реализации муниципальной программы Подосиновского района и ее структурных элементов предоставляются на бумажном носителе с возможным увеличением сроков, установленных настоящим пунктом, не более чем на 5 рабочих дней.
8.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района по результатам мониторинга реализации муниципальной программы Подосиновского района ежеквартально формирует отчеты о ходе реализации муниципальной программы за I – III кварталы отчетного года на основании отчетов о ходе реализации структурных элементов за соответствующий период не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, и направляет их на согласование управлению экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района, финансовому управлению Администрации Подосиновского района и куратору муниципальной программы Подосиновского района.
Согласование отчета о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района осуществляется одновременно управлением экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района, финансовым управлением Администрации Подосиновского района, куратором муниципальной программы Подосиновского района не более 2 рабочих дней со дня поступления им на согласование указанного отчета.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района утверждает отчеты о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района за I – III кварталы отчетного года не позднее 13-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Формирование годового отчета о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района (далее – годовой отчет), включающего информацию о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района за I – IV кварталы отчетного года, осуществляется не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.
Годовой отчет, сформированный ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района, направляется на согласование управлению экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района, финансовому управлению Администрации Подосиновского района, куратору муниципальной программы Подосиновского района.
Согласование годового отчета осуществляется управлением экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района, финансовым управлением Администрации Подосиновского района, куратором муниципальной программы Подосиновского района не более 4 рабочих дней со дня поступления им на согласование указанного отчета.
Ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района обеспечивает доработку и утверждение годового отчета не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.
Уточненный годовой отчет при необходимости формируется, согласовывается и утверждается не позднее 8 апреля года, следующего за отчетным.
К годовому отчету прилагается аналитическая справка о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района. Аналитическая справка содержит основные выводы и предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Подосиновского района и ее структурных элементов: информацию о достижении значений показателей муниципальной программы Подосиновского района, основных результатов, достигнутых и недостигнутых в отчетном году с обоснованием причин их невыполнения в установленный срок, результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы Подосиновского района, предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Подосиновского района и иную информацию, характеризующую ход реализации муниципальной программы Подосиновского района и достижение ее целей.
8.8. В ходе мониторинга реализации муниципального проекта руководителем муниципального проекта формируется отчет о ходе его реализации за отчетный период (квартал, год). 
Формирование и утверждение отчета о ходе реализации муниципального проекта осуществляется не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчет о ходе муниципального проекта согласуется руководителем муниципального проекта и утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района, в состав которой входит данный муниципальный проект.
Уточненный годовой отчет о ходе реализации муниципального проекта при необходимости формируется и утверждается не позднее 3 апреля года, следующего за отчетным.
8.9. Главный распорядитель средств бюджета Подосиновского района – ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий, формирует ежеквартальные отчеты о ходе реализации комплекса процессных мероприятий по итогам I, II, III кварталов, а также годовой отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий, включающий информацию о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за I – IV кварталы отчетного года. Утверждение ежеквартальных отчетов о ходе реализации комплекса процессных мероприятий осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района обеспечивает утверждение годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий не позднее 4 февраля года, следующего за отчетным. 
Уточненный годовой отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий при необходимости формируется и утверждается не позднее 3 апреля года, следующего за отчетным.
8.10. Ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района направляет утвержденные отчеты о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района и ее структурных элементов в управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района, финансовое управление Администрации Подосиновского района:
за I – III кварталы отчетного года – не позднее до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за год (за IV квартала отчетного года) – в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.
8.11. Управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ Подосиновского района на основе отчетов о ходе реализации муниципальных программ Подосиновского района и их структурных элементов, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района. 
Итоги ежеквартального мониторинга хода реализации муниципальных программ Подосиновского района за I – III кварталы отчетного года управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района направляет главе Подосиновского района и кураторам муниципальных программ Подосиновского района не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района за I – III кварталы отчетного года, представленные ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района после 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, не учитываются в итогах ежеквартального мониторинга хода реализации муниципальных программ Подосиновского района.
Итоги мониторинга хода реализации муниципальных проектов муниципальный проектный офис при необходимости выносит на рассмотрение совета по проектному управлению при главе Подосиновского района. 
Итоги мониторинга хода реализации комплексов процессных мероприятий управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района при необходимости направляет кураторам муниципальных программ Подосиновского района.
8.12. Для проведения мониторинга реализации муниципальных программ Подосиновского района финансовое управление Администрации Подосиновского района представляет в управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района информацию об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Подосиновского района, и о кассовых расходах бюджета Подосиновского района на реализацию муниципальных программ Подосиновского района в разрезе главных распорядителей средств бюджета Подосиновского района с распределением таких объемов и расходов по структурным элементам муниципальных программ Подосиновского района до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.13. Отчет о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района, а также отчет о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района по решению куратора муниципальной программы Подосиновского района, управления экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района может быть рассмотрен советом (штабом).
Управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района по итогам мониторинга реализации муниципальных программ Подосиновского района в инициативном порядке может направить ответственному исполнителю муниципальной программы Подосиновского района предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы Подосиновского района.
8.14. Управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района на основании годовых отчетов проводит оценку эффективности муниципальных программ Подосиновского района и осуществляет подготовку сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Подосиновского района (далее – сводный годовой доклад) до 1 мая года, следующего за отчетным.
8.15. Для подготовки сводного годового доклада финансовое управление Администрации Подосиновского района представляет в управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района ежегодно, до 1 февраля, результаты оценки эффективности налоговых расходов, осуществленной в установленном Администрацией Подосиновского района порядке.
8.16. Сводный годовой доклад содержит:
обобщенные сведения об основных итогах реализации муниципальных программ Подосиновского района в отчетном году;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей муниципальных программ Подосиновского района и их структурных элементов за отчетный год;
сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Подосиновского района;
сведения об оценке эффективности муниципальных программ Подосиновского района;
общие выводы реализации муниципальных программ Подосиновского района за отчетный год, в том числе предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ Подосиновского района.
8.17. Оценка эффективности муниципальной программы Подосиновского района осуществляется на основе оценки степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы Подосиновского района, показателей структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района, достижения запланированного уровня финансового обеспечения реализации муниципальной программы и выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы Подосиновского района.
Методика расчета оценки эффективности муниципальных программ Подосиновского района утверждается Администрацией Подосиновского района. 
8.18. Эффективность реализации муниципальной программы Подосиновского района за отчетный период признается:
высокой – при эффективности реализации муниципальной программы Подосиновского района 90% и более;
средней – при эффективности реализации муниципальной программы Подосиновского района 75% – 89%;
удовлетворительной – при эффективности реализации муниципальной программы Подосиновского района 50% – 74%;
неудовлетворительной – при эффективности реализации муниципальной программы Подосиновского района менее 50% или в случае непредставления ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района годового отчета о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района в срок, установленный пунктом 8.7 настоящего Порядка.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при проведении оценки эффективности муниципальных программ Подосиновского района учитываются результаты оценки налоговых расходов.
Уточненные годовые отчеты, утвержденные после 8 апреля года, следующего за отчетным, не включаются в расчет оценки эффективности муниципальных программ Подосиновского района за отчетный год.
8.19. При подготовке сводного годового доклада составляется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Подосиновского района исходя из установленных степеней эффективности их реализации.
8.20. В целях подготовки сводного годового доклада управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района вправе запрашивать у ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ Подосиновского района дополнительную информацию о ходе реализации. 
8.21. Управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района направляет сводный годовой доклад на рассмотрение и одобрение коллегией при главе Подосиновского района до 1 июня года, следующего за отчетным.
Сводный годовой доклад, одобренный коллегией при главе Подосиновского района, представляется главе Подосиновского района для утверждения. 
Управление экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района размещает сводный годовой доклад на сайте Администрации Подосиновского района, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения его главой Подосиновского района.
8.22. В случае неудовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальной программы Подосиновского района Администрацией Подосиновского района может быть принято одно из следующих решений:
о внесении изменений в муниципальную программу Подосиновского района, в том числе в части сокращения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Подосиновского района на очередной финансовый год и плановый период;
о досрочном прекращении муниципальной программы Подосиновского района в целом или ее структурных элементов муниципальной программы с очередного финансового года;
иные решения в рамках компетенции Администрации Подосиновского района.
Решение об изменении объёма бюджетных ассигнований бюджета Подосиновского района на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Подосиновского района или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы Подосиновского района принимается не позднее чем за 30 дней до дня внесения в Подосиновскую районную Думу проекта решения Подосиновской районной Думы о бюджете Подосиновского района на очередной финансовый год и на плановый период.
8.23. Если Администрацией Подосиновского района принято решение о досрочном завершении реализации муниципальной программы Подосиновского района, ответственный исполнитель муниципальной программы Подосиновского района осуществляет подготовку годового отчета (уточненного годового отчета) за последний год реализации муниципальной программы Подосиновского района в сроки, установленные пунктом 8.7 настоящего Порядка. При необходимости по предложениям управления экономики и прогнозирования Администрации Подосиновского района и (или) финансового управления Администрации Подосиновского района, и (или) совета (штаба) информация об итогах реализации муниципальной программы Подосиновского района заслушивается на заседании коллегии при главе Подосиновского района.
_____________ 



Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Подосиновского района

Методика расчета значений показателей
муниципальной программы Подосиновского района
«Наименование»

	№ п/п 
	Наименование показателя1 
	Единица измерения (по 
ОКЕИ)1
	Призрак показа-теля2
	Вид временной характеристики показателя3 
	Методика расчета значения показателя, источник получения информации4 
	Ответственный за сбор данных по показателю5 
	Срок представления годовой отчетной информации6

	
	Муниципальная программа  «Наименование»

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Структурный элемент «Наименование»

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


1 Данные в столбцах «Наименование показателя», «Единица измерения (по ОКЕИ)» указываются в соответствии с паспортом муниципальной программы Подосиновского района и паспортом ее структурного элемента. Прокси-показатель муниципальной программы Подосиновского района, прокси-показатель структурного элемента (при наличии) указывается после основного показателя, детализирующего его, с нумерацией, детализирующий основной показатель, например, 1.1 и т.п.
2 Указывается планируемая динамика значений показателя: возрастание (если планируемой тенденцией изменения значений показателя является увеличение значений показателя), или убывание (если планируемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений показателя), или поддержание (если значения показателя сохраняются на определенном целевом уровне на протяжении реализации муниципальной программы Подосиновского района).
3 Указывается возможная периодичность сбора (расчета) фактических данных (годовая, квартальная, месячная, на постоянной основе) и указывается один из видов временной характеристики значений показателя сбора (расчета) фактических данных (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату, нарастающим итогом). В случае запланированных значений показателей с нарастающим итогом также указывается год, с которого осуществляется подсчет значений. Например, «Периодичность расчета - за квартал. Расчет на конец отчетного периода», «Периодичность расчета - ежеквартально. Расчет нарастающим итогом, подсчет осуществляется с ____ года» и т.п.
4 Приводится описание порядка формирования значения показателя (сбора информации) с указанием конкретных методов (алгоритмов расчета значений) и (или) формул расчета значений показателя. При наличии формулы расчета по базовым показателям, используемым в формуле, приводятся методологические пояснения по их расчету (при необходимости), указываются единица измерения и источник получения информации, ответственный за сбор данных и расчет значений базового показателя. При наличии утвержденной методики, установленной Правительством Российской Федерации или ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками) государственных программ Российской Федерации, приводятся полное наименование документа об утверждении методики и его реквизиты. По показателям, определяемым исходя из данных официального статистического наблюдения, указывается субъект официального статистического учета, обеспечивающий выполнение работ по формированию официальной статистической информации по данному показателю. При необходимости в столбце может быть указана иная информация, необходимая для мониторинга и контроля хода выполнения запланированного значения показателя.
5 Указывается наименование ответственного за достижение показателя структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района, ответственного за сбор данных по показателю. 
6 Указывается срок формирования фактических значений показателя за отчетный год: число и месяц. 
__________________

Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Подосиновского района

ПАСПОРТ
муниципальной программы Подосиновского района
«Наименование»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы1
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы1
	

	Соисполнитель муниципальной программы1
	

	Период реализации муниципальной программы2
	

	Цель муниципальной программы 
	

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы3
	 

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации4
	

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Кировской области5
	


1 Указывается фамилия, инициалы и должность.
2 Указывается год начала - год окончания реализации муниципальной программы Подосиновского района
3 При отсутствии информации указывается «отсутствует».
4 Указывается планируемый объем финансового обеспечения муниципальной программы Подосиновского района по всем источниками финансирования за период ее реализации.
5 Указывается наименование национальной цели, на достижение которых влияет муниципальная программа Подосиновского района, в скобках указывается наименование показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 год», через косую черту указывается наименование одной или нескольких государственных программ Кировской области при наличии влияния и связи с ними муниципальной программы Подосиновского района. 
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2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показа-теля1
	Признак возрастания/ убывания/поддержания2
	Единица измерения  (по ОКЕИ) 3
	Базовое значение4
	Значение показателя 
по годам5
	Ответственный за достижение показателя
(Ф.И.О., должность)6
	Связь с показателями национальных  целей7

	
	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N+1
	…
	N+n
	
	

	1. Цель муниципальной программы «Наименование»8

	1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N. Цель муниципальной программы «Наименование»

	1

	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Указывается уровень соответствия показателя:
«ГП РФ» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, определен паспортом государственной программы Российской Федерации;
«ФП в НП» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, определен паспортом федерального проекта государственной программы Российской Федерации, входящего в состав национального проекта;
«ФП вне НП» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, определен паспортом федерального проекта государственной программы Российской Федерации, входящего в состав национального проекта;
«ГП КО» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, определен паспортом государственной программы Кировской области;
«РП в НП» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, определен паспортом регионального проекта государственной программы Кировской области, входящего в состав национального проекта;
«РП вне НП» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, определен паспортом регионального проекта государственной программы Кировской области, не входящего в состав национального проекта;
«МП» – показатель является собственным показателем муниципальной программы Подосиновского района;
 «ВДЛ» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, является показателем оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Кировской области;
«ОМС» – показатель является собственным показателем оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Допускается установление у одного показателя одновременно несколько уровней.
2 Указывается планируемая динамика значений показателя: возрастание (если планируемой тенденцией изменения значений показателя является увеличение значений показателя), или убывание (если планируемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений показателя), или поддержание (если значения показателя сохраняются на определенном целевом уровне на протяжении реализации государственной программы).
3 Указывается единица измерения показателя по Общероссийскому классификатору единиц измерения.
4 В качестве базового значения указывается фактическое значение показателя за год, предшествующий началу реализации муниципальной программы Подосиновского района, или за год, определенный федеральным исполнительным органом или исполнительным органом Кировской области в составе декомпозированного показателя. Указывается соответствующий год.
5 Указываются плановые значения показателей по всем годам реализации муниципальной программы Подосиновского района, начиная с года начала реализации муниципальной программы Подосиновского района или с года включения показателя. Планирование значений показателей нарастающим итогом используется только при наличии требований федеральных органов исполнительной власти. За N принимается год начала реализации муниципальной программы Подосиновского района.
6 Указывается фамилия И.О., должность руководителя структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района, ответственного за достижение показателя. 
7 Указываются наименования показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы Подосиновского района (при наличии). Наименования показателей национальных целей указываются в соответствии с разделом 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» должны найти отражение все показатели национальных целей, указанные в разделе 1 «Основные положения».
8 Указывается наименование цели муниципальной программы Подосиновского района в соответствии с разделом 1 «Основные положения».


2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в _______ году*

	
№ п/п
	Наименование прокси-показателя
	Признак возрастания/ убывания/ поддержания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам1
	Ответственный за достижение показателя
(Ф.И.О., должность)2

	
	
	
	
	значение
	год
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал3
	

	1
	Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ4

	1.1
	Наименование прокси-показателя
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ

	2.1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Указываются ежеквартальные планируемые значения текущего года в соответствии с годом, указанным в заголовке подраздела, ежеквартальные значения указываются нарастающим итогом с 1 января.
2 Указывается фамилия И.О., должность руководителя структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района, ответственного за достижение показателя. 
3 Значение показателя в столбце «4 квартал» соответствует значению показателя за текущий год.
4 Указываются показатели муниципальной программы Подосиновского района из раздела 2 «Показатели муниципальной программы».

*Раздел 2.1 может быть исключен при наличии плановых значений по кварталам показателей муниципальной программы Подосиновского района.



2.2. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в ______ году

	
№ п/п
	Наименование показателя1
	Уровень показателя2
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам 3
	На конец _______ года 4

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	

	1
	Цель муниципальной программы «Наименование»5
	

	1.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	

	1.2
	…
	
	
	
	
	
	

	2
	Цель муниципальной программы «Наименование»
	

	2.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	

	2.2
	…
	
	
	
	
	
	


1 Указываются показатели муниципальной программы Подосиновского района из раздела 2 «Показатели муниципальной программы».
2 Уровень показателя заполняется аналогично разделу 2 «Показатели муниципальной программы».
3 Указываются ежеквартальные планируемые значения текущего года в соответствии с годом, указанным в заголовке подраздела, ежеквартальные значения указываются нарастающим итогом с 1 января.
4 Значение показателя соответствует значению показателя за текущий год в разделе 2 «Показатели муниципальной программы».
5 Указывается наименование цели муниципальной программы Подосиновского района в соответствии с разделом 1 «Основные положения» и разделом 2 «Показатели муниципальной программы».


3. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от  реализации задачи структурного элемента1
	Связь с показателями2

	
	N. Направление (подпрограмма) «Наименование»3

	1
	Муниципальный проект «Наименование»
(фамилия, инициалы куратора) 4

	
	Ответственный за реализацию муниципального проекта – наименование органа5
	Срок реализации (год начала - год окончания) 6

	1.1
	Задача 17
	
	

	1.2
	Задача N
	
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

	
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – наименование органа5
	-

	2.1
	Задача 1
	
	

	2.2
	Задача N
	
	


1 Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района.
2 Указывается наименование показателя (показателей уровня) муниципальной программы Подосиновского района из раздела 2 «Показатели муниципальной программы», на достижение которого направлено решение задачи структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района. В разделе 3 «Структура муниципальной программы» должны найти отражение все показатели из раздела 2 «Показатели муниципальной программы».
3 При отсутствии выделения направления (подпрограммы) строка в паспорте не указывается.
4Указывается фамилия, инициалы.
5 Указывается наименование структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района.
6 У муниципального проекта указывается год начала и год окончания его реализации, у комплекса процессных мероприятий срок не указывается.
7 Приводятся задачи, планируемые к решению в рамках структурного элемента муниципальной программы Подосиновского района.


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы с детализацией по структурным элементам

	№ 
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы1
	Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам, 
тыс. рублей

	
	
	Всего на ___ - ______ годы2
	из них3

	
	
	
	N
	N+1
	…
	N+n

	
	Муниципальная программа –
всего 
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет4
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет4
	
	
	
	
	

	
	бюджет района4
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники4
	
	
	
	
	

	
	Справочно: объем налоговых расходов5
	
	
	
	
	

	1
	Муниципальный проект «Наименование»1
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»1
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	


1 Указываются структурные элементы муниципальной программы Подосиновского района, входящие в структуру муниципальной программы Подосиновского района, обеспеченные финансированием. При необходимости могут указываться структурные элементы, не обеспеченные финансированием.
2 Указывается планируемый объем финансового обеспечения муниципальной программы Подосиновского района по всем годам ее реализации.
3 Указываются все годы реализации муниципальной программы Подосиновского района. За N принимается год начала реализации муниципальной программы Подосиновского района.
4 При отсутствии финансирования строка, указывающая источник финансирования, может не указываться.
5 Информация об объемах налоговых расходов указывается справочно и в объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы Подосиновского района не включается. 

_________________



Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Подосиновского района

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Подосиновского района
Кировской области
от                          №


ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Наименование»

1. Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	
	Срок
реализации проекта
	дата начала – дата окончания1

	Куратор муниципального проекта
	Фамилия И.О.2
	должность2

	Руководитель муниципального проекта
	Фамилия И.О. 2
	должность2

	Администратор муниципального проекта
	Фамилия И.О. 2
	должность2

	Связь с муниципальными программами 

	Муниципальная программа
	Наименование3


1 Указывается дата начала и окончания реализации муниципального проекта в формате ДД.ММ.ГГГГ.
2 Указывается фамилия, инициалы и должность.




3 Указывается наименование муниципальной программы
2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект

	1
	(указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого влияет муниципальный проект)

	1.1
	(указывается наименование показателя национальной цели развития Российской Федерации, на достижение которого влияет показатель муниципальной программы) 



3. Показатели муниципального проекта

	
№ п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показа- теля1
	Единица измерения (по
ОКЕИ)2
	Признак возрастания/ убывания/поддержания3
	Базовое значение4
	Период5, год
	Ответственный за достижение показателя
(Ф.И.О., должность)6

	
	
	
	
	
	значение
	год
	N2
	N+1
	…
	N+n
	

	1
	Задача (наименование задачи)

	
1.1
	Наименование показателя 7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
1.2
	
…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…

	2.1
	


1 Указывается уровень соответствия показателя:
«ГП КО» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, определен паспортом государственной программы Кировской области;
«РП в НП» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, определен паспортом регионального проекта государственной программы Кировской области, входящего в состав национального проекта;
«РП вне НП» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, определен паспортом регионального проекта государственной программы Кировской области, не входящего в состав национального проекта;
«МПр» – показатель является паспортом муниципального проекта;
«ВДЛ» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, является показателем оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Кировской области;
«ОМС» – показатель является показателем оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
2 Указывается единица измерения показателя по Общероссийскому классификатору единиц измерения.





3 Указывается планируемая динамика значений показателя: возрастание (если планируемой тенденцией изменения значений показателя является увеличение значений показателя), или убывание (если планируемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений показателя), или поддержание (если значения показателя сохраняются на определенном целевом уровне на протяжении реализации государственной программы).
4 В качестве базового значения указывается фактическое значение показателя за год, предшествующий началу реализации муниципального проекта, или за год, определенный федеральным исполнительным органом или исполнительным органом Кировской области в составе декомпозированного показателя. Указывается соответствующий год.
5 Указываются плановые значения показателей по всем годам реализации муниципального проекта, начиная с года начала реализации муниципального проекта или с года включения показателя. Планирование значений показателей нарастающим итогом используется только при наличии требований федеральных органов исполнительной власти. За N принимается год начала реализации муниципального проекта.
6 Указывается фамилия И.О., должность руководителя структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района, ответственного за достижение показателя.
7 Указывается наименование показателя, характеризующего решение задачи.

3.1. Прокси-показатели муниципального проекта в _________(текущем) году1

	№ п/п
	Наименование прокси-показателя
	Признак возрастания/ убывания/
поддержания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам2
	Ответственный за достижение показателя
(Ф.И.О., должность)4

	
	
	
	
	значение
	год
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал3
	

	1
	Показатель муниципального проекта «Наименование», единица измерения (по ОКЕИ)

	1.1
	Наименование прокси-показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Показатель муниципального проекта «Наименование», единица измерения (по ОКЕИ)

	2.1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Раздел 3.1 может быть исключен при наличии плановых значений по кварталам показателя муниципального проекта.
2 Указываются ежеквартальные планируемые значения на текущий год, ежеквартальные значения указываются нарастающим итогом.
3 Значение показателя в столбце «4 квартал» соответствует значению показателя за текущий год.
4 Указывается фамилия И.О., должность руководителя структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района, ответственного за достижение показателя.




4. Поквартальный план достижения показателей муниципального проекта в __________ году

	
№ п/п
	
Показатели муниципального проекта1
	Уровень показателя2
	Единица измерения (по ОКЕИ)2
	Плановые значения по кварталам3
	На конец 
(указывается год) года4

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	

	1
	Наименование задачи

	1.1
	Наименование показателя 
	
	
	
	
	
	

	1.2
	…
	
	
	
	
	
	

	2
	Наименование задачи

	2.1
	…
	
	
	
	
	
	


1 Указываются показатели муниципального проекта из раздела 3 «Показатели муниципального проекта».
2 Заполняется аналогично разделу 3 «Показатели муниципального проекта».
3Заполняется аналогично разделу 3.1 «Прокси-показатели муниципального проекта».
4Значение показателя соответствует значению показателя за текущий год в разделе 3 «Показатели муниципального проекта».



5. Мероприятия (результаты) муниципального проекта


	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)

	Единица измерения         (по ОКЕИ)1
	Базовое значение1
	Период, год1
	Тип мероприятия (результата) 
	Связь с показателем муниципального проекта2 
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность)3

	
	
	
	
	N2
	N+1
	…
	…
	N+n
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Наименование задачи

	1.1
	Мероприятие (результат)
(указывается наименование мероприятия (результата), направленного на   достижение задачи)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Описательная часть характеристики мероприятия (результата)4

	2
	Наименование задачи

	2.1
	Мероприятие (результат)
(указывается наименование мероприятия (результата), направленного на   достижение задачи)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Описательная часть характеристики мероприятия (результата)

	2.2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…


1 Заполняется аналогично разделу 3 «Показатели муниципального проекта».
2 Указывается показатель из раздела 3 «Показатели муниципального проекта».
3 Указывается фамилия И.О., должность сотрудника структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района, ответственного за достижение мероприятия (результата). 
4 Описательная часть характеристики мероприятия (результата) включает наименования дополнительных качественных и (или) количественных параметров, не дублирующих плановые значения мероприятия (результата) и которые позволяют однозначно определять суть и факт достижения мероприятия (результата). 



6. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) 
и источники финансирования1
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)2

	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	
	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет3
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет3
	
	
	
	
	

	
	бюджет района3
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники3
	
	
	
	
	

	1
	Мероприятие (результат) «Наименование», всего, в том числе
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятие (результат) «Наименование», всего, в том числе
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


1 Указываются мероприятия (результаты) муниципального проекта обеспеченные финансированием.
2 Указывается планируемый объем финансового обеспечения мероприятия (результаты) муниципального проекта по всем годам ее реализации. За N принимается год начала реализации муниципального проекта.
3 При отсутствии финансирования строка, указывающая источник финансирования, не указывается.


7. Поквартальный план исполнения бюджета Подосиновского района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в ______ году

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)5
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)1
	Всего на конец (указывается год) года 2 
(тыс. рублей)

	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	

	1
	Наименование задачи

	1.1
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	

	1.2
	…
	
	
	
	

	2.
	…

	ИТОГО:
	
	
	
	


1 Указываются ежеквартальные планируемые объемы финансового обеспечения муниципального проекта на текущий год. Ежеквартальные объемы финансового обеспечения муниципального проекта указываются нарастающим итогом
2 Объем финансового обеспечения в столбце соответствует объему финансового обеспечения мероприятия (результата) из раздела 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта» на текущий год.

Дополнительная информация
приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта муниципального проекта, приводимые в целях их уточнения






Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Подосиновского района

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Подосиновского района
Кировской области
от                 №


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий

«Наименование»

1.Общие положения

	Ответственный орган Администрации Подосиновского района1
	

	Связь с муниципальной программой2
	


1 Указывается наименование структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района и в скобках фамилия, инициалы и должность сотрудника, ответственного за реализацию комплекса процессных мероприятий.
2 Указывается наименование муниципальной программы Подосиновского района, в структуру которой включен данный комплекс процессных мероприятий.



2.Показатели комплекса процессных мероприятий

	№  п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/  убывания/ поддержания1
	Уровень показателя2
	Единица измерения (по ОКЕИ) 3
	Базовое значение4
	Значение показателей по годам5
	Ответственный за достижение показателя (Ф.И.О., должность)6

	
	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N+1
	…
	N+n
	

	1
	 Наименование задачи комплекса процессных мероприятий7

	1.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Указывается планируемая динамика значений показателя: возрастание (если планируемой тенденцией изменения значений показателя является увеличение значений показателя), или убывание (если планируемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений показателя), или поддержание (если значения показателя сохраняются на определенном целевом уровне на протяжении реализации муниципальной программы Подосиновского района).
2 Указывается уровень соответствия показателя:
«ГП КО» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, определен паспортом государственной программы Кировской области;
«КПМ ГП КО» – показатель, декомпозированный на уровень муниципального образования, определен паспортом комплекса процессных мероприятий паспортом государственной программы Кировской области.
«КПМ» – показатель является собственным показателем комплекса процессных мероприятий.
Допускается установление у одного показателя одновременно несколько уровней.
3 Указывается единица измерения показателя по Общероссийскому классификатору единиц измерения.
4 В качестве базового значения указывается фактическое значение показателя за год, предшествующий началу реализации комплекса процессных мероприятий, или за год, определенный федеральным исполнительным органом или исполнительным органом Кировской области в составе декомпозированного показателя. Указывается соответствующий год.
5 Указываются плановые значения показателей по всем годам реализации комплекса процессных мероприятий, начиная с года начала реализации комплекса процессных мероприятий или с года включения показателя. Планирование значений показателей нарастающим итогом используется только при наличии требований федеральных органов исполнительной власти. За N принимается год начала реализации комплекса процессных мероприятий.
6 Указывается фамилия И.О., должность руководителя структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района, ответственного за достижение показателя.
7 Указывается задача из раздела 3 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы Подосиновского района.



2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в _________ году*

	№ п/п
	Наименование прокси-показателя
	Признак возрастания/ убывания/ поддержание
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам1
	Ответственный за достижение показателя
(Ф.И.О., должность)2

	
	
	
	
	значение
	год
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Показатель  «Наименование», единица измерения (по ОКЕИ) 4

	1.1
	Наименование прокси-показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Показатель  «Наименование», единица измерения (по ОКЕИ)

	2.1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Указываются ежеквартальные планируемые значения текущего года в соответствии с годом, указанным в заголовке подраздела, ежеквартальные значения указываются нарастающим итогом с 1 января.
2 Указывается фамилия И.О., должность руководителя структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района, ответственного за достижение показателя.
3 Значение показателя в столбце «4 квартал» соответствует значению показателя за текущий год.
4 Указываются показатели комплекса процессных мероприятий из раздела 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий».

* раздел 2.1 может быть исключен при наличии плановых значений по кварталам показателя комплекса процессных мероприятий.



2.2. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в ______ году

	
№ п/п
	Наименование показателя1
	Уровень показателя2
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам 3
	На конец____ года 4

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	

	1
	Задача «Наименование»5
	

	1.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	

	1.2
	…
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача «Наименование»
	

	2.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	

	2.2
	…
	
	
	
	
	
	


1 Указываются показатели муниципальной программы из раздела 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий».
2 Уровень показателя заполняется аналогично разделу 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий».
3 Указываются ежеквартальные планируемые значения текущего года в соответствии с годом, указанным в заголовке подраздела, ежеквартальные значения указываются нарастающим итогом с 1 января.
4 Значение показателя соответствует значению показателя за текущий год в разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий».
3Указывается наименование задачи комплекса процессных мероприятий в соответствии с разделом 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий».


3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ) 1
	Базовое значение2
	Значения мероприятия (результата),
по годам3
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность)4

	
	
	
	
	значение
	год
	N
	N+1
	…
	N+n
	

	1. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий5

	1.1
	Мероприятие (результат) «Наименование»6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Описательная часть характеристики мероприятия (результата)7

	1.2
	Мероприятие (результат) «Наименование» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Описательная часть характеристики мероприятия (результата)

	
	2. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	2.1
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Описательная часть характеристики мероприятия (результата)


1 Указывается единица измерения показателя по Общероссийскому классификатору единиц измерения.
2 В качестве базового значения указывается фактическое значение мероприятия (результата) в количественном выражении за год, предшествующий началу реализации комплекса процессных мероприятий, или за год, определенный федеральным исполнительным органом или исполнительным органом Кировской области в составе декомпозированного мероприятия (результата). Указывается соответствующий год.
3 Указываются плановые значения показателей по всем годам реализации мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий, начиная с года начала реализации комплекса процессных мероприятий или с года включения мероприятия (результата). Планирование значений мероприятия (результата) осуществляется только дискретным методом за соответствующий год. За N принимается год начала реализации комплекса процессных мероприятий.
4 Указывается фамилия И.О., должность сотрудника структурного подразделения (отраслевого органа) Администрации Подосиновского района, ответственного за достижение мероприятия (результата). 
5 Указывается наименование задачи комплекса процессных мероприятий в соответствии с разделом 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий».
6 Указывается наименование мероприятия (результата). Наименование мероприятия (результата) формулируется в виде завершенного действия.
7 В характеристике мероприятия (результата) указывается описание мероприятия (результата). Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна уточнять наименование мероприятия (результата) и не дублировать его. Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна однозначно трактовать суть и факт достижения мероприятия (результата). Описание мероприятия (результата) формулируется в виде завершенного действия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения

	Объем финансового обеспечения по годам1, тыс. рублей

	
	
	N
	N+1
	…
	N+n
	Всего

	
	ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет2
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет2
	
	
	
	
	

	
	бюджет района2
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники2
	
	
	
	
	

	1
	Мероприятие (результат) «Наименование» 3 всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятие (результат) «Наименование», всего, в том числе:
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	


1 Указывается планируемый объем финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий по всем годам его реализации. За N принимается год начала реализации комплекса процессных мероприятий.
2 При отсутствии финансирования строка, указывающая источник финансирования, может не указываться.
3 Наименования мероприятий (результатов) указываются в соответствии с разделом 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий». Указываются мероприятия (результаты), обеспеченные финансированием. При необходимости могут указываться мероприятия (результаты), не обеспеченные финансированием. 
_____________ 


Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Подосиновского района

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, 
реализуемых в рамках муниципальной программы Подосиновского района

	№ п/п
	Наименование объекта1
	Наименование муниципального проекта
	Период реализации объекта 
	Стоимость объекта 
(в ценах существующих лет), тыс. рублей2
	Источник финансирования
	Объемы финансового обеспечения 
по годам реализации3, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	N
	N+1
	…

	N+n

	1.
	
	
	
	
	Всего
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет района
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	2.
	…
	
	
	
	…
	
	
	
	


1 Указываются объекты капитального строительства, реконструкции, объекты недвижимого имущества, планируемые к реализации в рамках муниципальной программы Подосиновского района.
2 В соответствии с утвержденной проектной документацией, при ее отсутствии – предполагаемая (предельная) стоимость.
3 Указываются годы реализации муниципальной программы Подосиновского района. За N принимается год начала реализации муниципальной программы Подосиновского района. Объем финансового обеспечения, предусмотренный на реализацию объекта, указывается по годам его реализации.
________________ 


[bookmark: Результат]Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Подосиновского района

УТВЕРЖДЕН

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
«Наименование»

	
	Фамилия И.О.,

	
	должность



ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы Подосиновского района 
«Наименование»
за «отчетный период»1

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование цели и показателя муниципальной программы2
	Уровень показателя2
	Единица измерения (по ОКЕИ)2
	Плановое значение на конец отчетного периода3
	Фактическое значение на конец отчетного периода4
	Прогнозное значение на конец отчетного периода5
	Плановое значение на конец текущего года3
	Комментарии6

	1. Цель муниципальной программы «Наименование»

	1.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2. Цель муниципальной программы «Наименование»

	2.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	…
	
	
	
	
	
	
	


1 Указывается отчетный период: «I квартал ГГГГ года», «II квартал ГГГГ года», «III квартал ГГГГ года» или «ГГГГ год».
2 Заполняется в соответствии с разделом 2.2 «Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в ______ году» паспорта муниципальной программы Подосиновского района.
3 Указывается значение на отчетный период в соответствии с разделом 2.2 «Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в ____ году» паспорта муниципальной программы Подосиновского района.
4 Указывается фактическое значение на конец отчетного периода, при отсутствии фактического значения в ячейке указывается «X».
5 Указывается прогнозное значение на конец отчетного периода при отсутствии фактического значения на конец отчетного периода. При наличии фактического значения на конец отчетного периода в ячейке указывается «X».
6 При наличии фактического значения на конец отчетного периода указывается «Сведения предоставлены ….»; при перевыполнении значения – «Причиной перевыполнения показателя является …..»; при указании прогнозного значения на конец отчетного периода –  «Представлены прогнозные данные. Ожидаемая дата получения фактических данных …..».


1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование прокси-показателя1
	Уровень показателя1
	Единица измерения (по ОКЕИ)1
	Плановое значение на конец отчетного периода1
	Фактическое значение на конец отчетного периода2
	Прогнозное значение на конец отчетного периода3
	Плановое значение на конец текущего года1
	Комментарии4

	1
	Наименование прокси-показателя
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	


1 Заполняется в соответствии с разделом 2.1 «Прокси-показатели муниципальной программы в _______ году» паспорта муниципальной программы Подосиновского района.
2 Указывается фактическое значение на конец отчетного периода, при отсутствии фактического значения в ячейке указывается «X».
3 Указывается прогнозное значение на конец отчетного периода при отсутствии фактического значения на конец отчетного периода. При наличии фактического значения на конец отчетного периода в ячейке указывается «X».
4 При наличии фактического значения на конец отчетного периода указывается «Сведения предоставлены ….»; при перевыполнении значений – «Причиной перевыполнения показателя является …..»; при указании прогнозного значения на конец отчетного периода –  «Представлены прогнозные данные. Ожидаемая дата получения фактических данных …..».


1.2. Сведения о поквартальном достижении показателей муниципальной программы в «ГГГГ» году
	№ п/п
	Наименование задачи /
показателя комплекса процессных мероприятий1
	Уровень показателя1
	Плановые значения по кварталам1
	На конец «ГГГГ»  года1

	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	

	1. Цель муниципальной программы «Наименование»

	1.1
	Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ)

	
	План1
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз2
	
	
	
	
	

	1.2
	Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ)

	
	План
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	

	2. Цель муниципальной программы «Наименование»

	2.1.
	Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ)

	
	План
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	

	2.2
	Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ)

	
	План
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	


1 Заполняется в соответствии с разделом 2.2 «Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в ______ году» паспорта муниципальной программы Подосиновского района.
2 Указывается фактическое или прогнозное значение на конец отчетного периода с соответствующим пояснением значения: «(факт)» или «(прогноз)».


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в «ГГГГ» году

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения1
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение,
тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий3

	
	
	предусмотрено паспортом1
	сводная бюджетная роспись2
	лимиты бюджетных обязательств2
	принятые бюджетные обязательства2
	кассовое исполнение2
	
	

	
	Муниципальная программа – всего
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Справочно: объем налоговых расходов
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Муниципальный проект «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование» 
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нераспределенный резерв4
	
	
	
	
	
	
	



1 Заполняется в соответствии с разделом 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы с детализацией по структурным элементам» паспорта муниципальной программы Подосиновского района.
2 Заполняется по данным финансового управления Администрации Подосиновского района на отчетный период.
3 Заполняется в отчете за II квартал при наличии уровня освоения средств менее 30%, в отчете за III, IV кварталы при наличии уровня освоения средств менее 50%, а также приводятся причины указанных отклонений, оценка влияния отклонений на реализацию структурных элементов и иные параметры муниципальной программы, а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений.
4 Заполняется при наличии.


3. Информация о рисках муниципальной программы1

	№ п/п
	Наименование показателя или мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска2
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	1
	Наименование показателя, мероприятия (результата)
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	


1 Раздел заполняется при наличии рисков недостижения показателей муниципальной программы Подосиновского района и показателей, мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
2 Указывается уровень риска: «высокий» или «низкий». Уровень риска определяется ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района самостоятельно.

4. Дополнительная информация
	


_________________   



Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Подосиновского района

УТВЕРЖДЕН

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы
«Наименование»

	
	Фамилия И.О.,

	
	должность



СОГЛАСОВАН

Руководитель муниципального проекта
«Наименование»

	
	Фамилия И.О.,

	
	должность



ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципального проекта 
«Наименование»
за «отчетный период»1

1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи/показателя муниципального проекта2

	Уровень показателя2
	Единица измерения (по ОКЕИ) 2
	Плановое значение на конец отчетного периода3
	Фактическое значение на конец отчетного периода4
	Прогнозное значение на конец отчетного периода5
	Плановое значение на конец текущего года3
	Комментарии6

	1. Наименование задачи муниципального проекта

	1.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2. Наименование задачи муниципального проекта

	2.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	…
	
	
	
	
	
	
	


1 Указывается отчетный период: «I квартал ГГГГ года», «II квартал ГГГГ года», «III квартал ГГГГ года» или «ГГГГ год».
2 Заполняется в соответствии с разделом 4 «Поквартальный план достижения показателей муниципального проекта в ______ году» паспорта муниципального проекта.
3 Указывается значение на отчетный период в соответствии с разделом 4 «Поквартальный план достижения показателей муниципального проекта в ______ году» паспорта муниципального проекта.
4 Указывается фактическое значение на конец отчетного периода, при отсутствии фактического значения в ячейке указывается «X».
5 Указывается прогнозное значение на конец отчетного периода при отсутствии фактического значения на конец отчетного периода. При наличии фактического значения на конец отчетного периода в ячейке указывается «X».
6 При наличии фактического значения на конец отчетного периода указывается «Сведения предоставлены ….»; при перевыполнении значения – «Причиной перевыполнения показателя является …..»; при указании прогнозного значения на конец отчетного периода –  «Представлены прогнозные данные. Ожидаемая дата получения фактических данных …..».





1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование прокси-показателя1
	Уровень показателя1
	Единица измерения (по ОКЕИ) 1
	Плановое значение на конец отчетного периода1
	Фактическое значение на конец отчетного периода2
	Прогнозное значение на конец отчетного периода3
	Плановое значение на конец текущего года1
	Комментарии4

	1.
	Наименование прокси-показателя
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	…
	
	
	
	
	
	
	


1 Заполняется в соответствии с разделом 3.1 «Прокси-показатели муниципального проекта в _______ году» паспорта муниципального проекта.
2 Указывается фактическое значение на конец отчетного периода, при отсутствии фактического значения в ячейке указывается «X».
3 Указывается прогнозное значение на конец отчетного периода при отсутствии фактического значения на конец отчетного периода. При наличии фактического значения на конец отчетного периода в ячейке указывается «X».
4 При наличии фактического значения на конец отчетного периода указывается «Сведения предоставлены ….»; при перевыполнении значений – «Причиной перевыполнения показателя является …..»; при указании прогнозного значения на конец отчетного периода –  «Представлены прогнозные данные. Ожидаемая дата получения фактических данных …..».

1.2. Сведения о поквартальном достижении показателей муниципального проекта в «ГГГГ» году
	№ п/п
	Наименование задачи /
показателя муниципального проекта1
	Уровень показателя1
	Плановые значения по кварталам1
	На конец «ГГГГ»  года1

	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	

	1. Наименование задачи муниципального проекта

	1.1.
	Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ)

	
	План1
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз2
	
	
	
	
	

	1.2.
	Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ)

	
	План
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	

	2. Наименование задачи муниципального проекта

	2.1.
	Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ)

	
	План
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	

	2.2.
	Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ)

	
	План
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	


1 Заполняется в соответствии с разделом 4 «Поквартальный план достижения показателей муниципального проекта в ______ году» паспорта муниципального проекта.
2 Указывается фактическое или прогнозное значение на конец отчетного периода с соответствующим пояснением значения: «(факт)» или «(прогноз)».

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи/ мероприятия (результата)1
	Единица измерения (по ОКЕИ)1
	Базовое значение1
	Плановое значение на конец отчетного периода1
	Фактическое значение на конец отчетного периода2
	Прогнозное значение на конец отчетного периода3
	Плановое значение на конец текущего года1
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)1
	Результат реализации мероприятия
(результата)4

	
	1. Наименование задачи муниципального проекта

	1.1
	мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Заполняется в соответствии с разделом 5 «Мероприятия (результаты) муниципального проекта» паспорта муниципальной программы Подосиновского района.
2 Указывается фактическое значение на конец отчетного периода, при отсутствии фактического значения в ячейке указывается «X».
3 Указывается прогнозное значение на конец отчетного периода при отсутствии фактического значения на конец отчетного периода. При наличии фактического значения на конец отчетного периода в ячейке указывается «X».
4 Фактически достигнутый результат реализации мероприятия (результата) за отчетный период: описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия (результата), характеристика достижения конечного результата (промежуточного результата), ссылка на документальное подтверждение результата, а также причины невыполнения мероприятий в установленный  срок,  причины недостижения запланированных результатов, причины неосвоения средств.



3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в «ГГГГ» году
	Наименование муниципального проекта и источника финансового обеспечения1
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение,
тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий3

	
	предусмотрено паспортом1
	сводная бюджетная роспись2
	лимиты бюджетных обязательств2
	принятые бюджетные обязательства2
	кассовое исполнение2
	
	

	Муниципальный проект «Наименование» – всего
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	бюджет района
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Нераспределенный резерв
	
	
	
	
	
	
	


1 Заполняется в соответствии с разделом 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта» паспорта муниципальной программы Подосиновского района.
2 Заполняется по данным финансового управления Администрации Подосиновского района на отчетный период.
3 Заполняется при необходимости.

4. Информация о рисках муниципального проекта1
	№ п/п
	Наименование задачи/ показателя/ мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска2
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


1 Раздел заполняется при наличии рисков недостижения и показателей и мероприятий (результатов) муниципального проекта.
2 Указывается уровень риска: «высокий» или «низкий». Уровень риска определяется ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района самостоятельно.
5. Дополнительная информация
	


_____________  

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Подосиновского района

УТВЕРЖДЕН

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы
«Наименование»

	
	Фамилия И.О.,

	
	должность



ОТЧЕТ
о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 
«Наименование»
за «отчетный период»1

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование задачи/показателя комплекса процессных
мероприятий2
	Уровень показателя2
	Единица измерения (по ОКЕИ)2
	Плановое значение на конец отчетного периода3
	Фактическое значение на конец отчетного периода4
	Прогнозное значение на конец отчетного периода2
	Плановое значение на конец текущего года3
	Комментарии6

	1. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	2.1
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	…
	
	
	
	
	
	
	



1 Указывается отчетный период: «I квартал ГГГГ года», «II квартал ГГГГ года», «III квартал ГГГГ года» или «ГГГГ год».
2 Заполняется в соответствии с разделом 2.2 «Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в ______ году» паспорта комплекса процессных мероприятий.
3 Указывается значение на отчетный период в соответствии с разделом 2.2 «Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в ______ году» паспорта комплекса процессных мероприятий.
4 Указывается фактическое значение на конец отчетного периода, при отсутствии фактического значения в ячейке указывается «X».
5 Указывается прогнозное значение на конец отчетного периода при отсутствии фактического значения на конец отчетного периода. При наличии фактического значения на конец отчетного периода в ячейке указывается «X».
6 При наличии фактического значения на конец отчетного периода указывается «Сведения предоставлены ….»; при перевыполнении значения – «Причиной перевыполнения показателя является …..»; при указании прогнозного значения на конец отчетного периода –  «Представлены прогнозные данные. Ожидаемая дата получения фактических данных …..».

1.2. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование прокси-показателя1
	Уровень показателя1
	Единица измерения (по ОКЕИ)1
	Плановое значение на конец отчетного периода1
	Фактическое значение на конец отчетного периода2
	Прогнозное значение на конец отчетного периода3
	Плановое значение на конец текущего года1
	Комментарии4

	1
	Наименование прокси-показателя
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	


1 Заполняется в соответствии с разделом 2.1 «Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в _______ году» паспорта комплекса процессных мероприятий.
2 Указывается фактическое значение на конец отчетного периода, при отсутствии фактического значения в ячейке указывается «X».
3 Указывается прогнозное значение на конец отчетного периода при отсутствии фактического значения на конец отчетного периода. При наличии фактического значения на конец отчетного периода в ячейке указывается «X».
4 При наличии фактического значения на конец отчетного периода указывается «Сведения предоставлены ….»; при перевыполнении значений – «Причиной перевыполнения показателя является …..»; при указании прогнозного значения на конец отчетного периода –  «Представлены прогнозные данные. Ожидаемая дата получения фактических данных …..».


1.3. Сведения о поквартальном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в «ГГГГ» году

	№ п/п
	Наименование задачи /
показателя комплекса процессных мероприятий1
	Уровень показателя1
	Плановые значения по кварталам1
	На конец «ГГГГ»  года1

	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	

	1. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.1
	Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ)

	
	План1
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз2
	
	
	
	
	

	1.2
	Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ)

	
	План
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	

	2. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	2.1.
	Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ)

	
	План
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	

	2.2
	Наименование показателя, единица измерения (по ОКЕИ)

	
	План
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	


1 Заполняется в соответствии с разделом 2.2 «Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в ______ году» паспорта комплекса процессных мероприятий.
2 Указывается фактическое или прогнозное значение на конец отчетного периода с соответствующим пояснением значения: «(факт)» или «(прогноз)».


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№п/п
	Наименование задачи/ мероприятия 
(результата)1
	Единица измерения (по ОКЕИ)1
	Базовое значе-ние1
	Плановое значение на конец отчетного периода1
	Фактическое значение на конец отчетного периода2
	Прогнозное значение на конец отчетного периода4
	Плановое значение на конец текущего года1
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) 1
	Комментарий4

	1.
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий
	
	

	1.1
	мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	


1 Заполняется в соответствии с разделом 5 «Мероприятия (результаты) муниципального проекта» паспорта муниципальной программы Подосиновского района.
2 Указывается фактическое значение на конец отчетного периода, при отсутствии фактического значения в ячейке указывается «X».
3 Указывается прогнозное значение на конец отчетного периода при отсутствии фактического значения на конец отчетного периода. При наличии фактического значения на конец отчетного периода в ячейке указывается «X».
4 Фактически достигнутый результат реализации мероприятия (результата) за отчетный период: описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия (результата), характеристика достижения  конечного  результата (промежуточного результата), ссылка на  документальное  подтверждение  результата, а также причины невыполнения мероприятий  в  установленный  срок,  причины  недостижения запланированных результатов, причины неосвоения средств.

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий в «ГГГГ» году 

	Наименование комплекса процессных мероприятий и источника финансового обеспечения1
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий3

	
	предусмотрено паспортом1
	сводная бюджетная роспись2
	лимиты бюджетных обязательств2
	принятые бюджетные обязательства2
	кассовое исполнение2
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Наименование» – всего
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	бюджет района
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Нераспределенный резерв
	
	
	
	
	
	
	


1 Заполняется в соответствии с разделом 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий.
2 Заполняется по данным финансового управления Администрации Подосиновского района на отчетный период.
3 Заполняется в отчете за II квартал при наличии уровня освоения средств менее 30%, в отчете за III, IV кварталы при наличии уровня освоения средств менее 50%, а также приводятся причины указанных отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры комплекса процессных мероприятий и сроки окончания реализации мероприятия (результата), а также предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений.

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий1

	№ п/п
	Наименование задачи/ показателя/ мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска2
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


1 Раздел заполняется при наличии рисков недостижения показателей муниципальной программы Подосиновского района и показателей, мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
2 Указывается уровень риска: «высокий» или «низкий». Уровень риска определяется ответственным исполнителем муниципальной программы Подосиновского района самостоятельно.
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