	  АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ



	
	
	№
	

	пгт Подосиновец 

	О внесении изменений в распоряжение Администрации Подосиновского района от 30.01.2026 № 62



В соответствии с постановлением Администрации Подосиновского района от 25.07.2025 № 168 «О разработке и реализации муниципальных программ Подосиновского района», Администрация Подосиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в распоряжение Администрации Подосиновского района от 30.01.2026 № 62 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подосиновского района «Культура» на 2026 год» изменения, утвердив план реализации муниципальной программы Подосиновского района «Культура» на 2026 год в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  
Глава Подосиновского района                                                        Д.В. Копосов 

____________________________________________________________________________
ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом культуры


Администрации района 


                                  И.Н. Труфакина

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

Администрации района 

по финансово-экономическим вопросам, 

начальник финансового управления                                        Е.В. Терентьева

Заместитель главы Администрации

района, заведующий отделом 

по социальным вопросам

и профилактике правонарушений                                             Л.П. Русинов
Консультант финансового управления 

Администрации района                                                              Н.В. Булдакова

Главный специалист управления

экономики и прогнозирования 

Администрации района                                                               О.В. Нагаева

Консультант, юрисконсульт 

организационно-правового отдела 
Администрации района                                                               Е.С. Угрюмова
Управляющий делами

Администрации района                                                               В.А. Колесников
Разослать: Администрация – 2, ФУ, УЭиП, МКУ «ЦБА», ОК

Приложение 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации 
Подосиновского района

от ______2026  № ____  
ПЛАН

реализации муниципальной программы Подосиновского района «Культура» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы/

Направления (подпрограммы, 

мероприятия, проекта) / источник финансирования
	Отв. исполнитель, соисполнитель
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Значение показателя по кварталам

	
	
	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III  квартал
	IV квартал
	итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа
	Отдел культуры Администрации Подосиновского района
	84 048,30
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе по источникам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет:
	
	14 173,49
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	3 341,11
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	66 013,80
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	519,90
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования в сфере культуры)
	Отдел культуры Администрации Подосиновского района
	65 509,10
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе по источникам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	65 509,10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество клубных формирований, творческих коллективов
	единиц
	47
	47
	47
	47
	47

	
	
	
	
	Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры
	единиц
	615
	615
	612
	615
	2457

	
	
	
	
	Количество конкурсов (фестивалей, акций и т.д.) в которых приняли участие организации культуры (не ниже районного уровня)
	единиц
	40
	50
	53
	50
	193

	
	
	
	
	Количество выставок, проведенных музейными учреждениями
	единиц
	2
	2
	2
	2
	8

	
	
	
	
	Количество экскурсий, проведенных музейными учреждениями
	единиц
	20
	22
	24
	20
	86

	1.2.
	Мероприятие 2

Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	Отдел культуры Администрации Подосиновского района
	73,3
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных

общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	единиц
	1
	0
	0
	0
	1

	
	в том числе по источникам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет:
	
	66,79
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	5,81
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	0,7
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Мероприятие 3

Частичная компенсация расходов специалистам учреждений культуры, возмещение расходов педагогическим работникам
	Отдел культуры Администрации Подосиновского района
	1 223,80
	Количество работников, прошедших  повышение квалификации / профессиональную переподготовку
	человек
	3
	4
	3
	4
	14

	
	в том числе по источникам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	1 223,80
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Мероприятие 4

Выполнение отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов
	Отдел культуры Администрации Подосиновского района
	368,3
	Количество архивных документов, относящихся к собственности области и хранящихся в муниципальном архиве
	единиц хранения
	11553
	11553
	11553
	11553
	11553

	
	в том числе по источникам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	368,3
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Мероприятие 5 

Модернизация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт здания МКУК «Подосиновский краеведческий музей»)
	Отдел культуры Администрации Подосиновского района
	14 393,2
	Количество зданий, требующих капитального ремонта / аварийных
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2

	
	в том числе по источникам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет:
	
	14 106,7
	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности
	единиц
	0
	0
	0
	1
	1

	
	областной бюджет
	
	142,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	144,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Мероприятие 

 Благоустройство территории сквера МКУК «Подосиновский краеведческий музей», пгт Подосиновец»
	Отдел культуры Администрации Подосиновского района
	2360,696
	Количество реализованных инициативных проектов по строительству (реконструкции), ремонту и благоустройству объектов общественной инфраструктуры муниципального образования
	единиц
	0
	0
	1
	0
	1

	
	в том числе по источникам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	1600,696
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет района
	
	360,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	иные внебюджетные источники
	
	400,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Мероприятие
«Грант «Серебряное созвездие – 2026»
	«Грант «Серебряное созвездие – 2026»
	119,9
	Количество реализованных мероприятий  в рамках гранта  «Серебряное созвездие – 2026»
	единиц
	0
	0
	5
	1
	6

	
	в том числе по источникам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	иные внебюджетные источники
	
	119,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


___________ 

